公共机构节能经费项目绩效自评报告

一、项目概况

负责拟定全市节能工作规划，提出促进公共机构节能工作的政策措施，并组织实施；负责监督检查、指导协调全市各县（市、区）、各相关部门公共机构节能降耗工作；负责节能技术、节能产品的推广应用工作；负责制定全市公共机构节能目标落实和督导，并具体组织落实节能目标的监督工作，承担市节能减排领导小组有关节能方面的日常工作。

二、工作项目绩效目标和指标设定情况

（一）工作项目总目标、年度目标设定情况

公共机构节能宣传册、宣传展板和条幅的购置，节能监察和外出考察学习保障，对我市各级公共机构节能业务人员业务培训。

（二）工作项目绩效指标设定情况

根据工作项目年初设定绩效指标为：

1、成本指标：节能宣传经费4万元（预算调减为2.4万元）；节能监察学习资金2.5万元；节能业务培训资金1.5万元。

2、数量指标：制作节能宣传册数量3550册；制作节能宣传展板数量20个；制作宣传条幅数量1个；节能监察单位数量11个；节能培训人数40人。

3、质量指标：年度工作完成及时率100%；工作质量达标率100%。

4、时效指标：宣传工作6月份完成100%；监察学习工作9月份完成73.33%；培训工作12月份完成100%；资金按时拨付及时率100%。

5、社会效益指标：增加工作人员的节能意识；提高工作效能，降低能源消耗。

三、工作活动项目实施绩效管理情况及取得成绩

（一）、计划制定和落实情况。

根据省、市两级政府对公共机构节能工作的安排部署，细化工作内容，做好计划部署，做好督查督导，落实工作到位。

（二）、执行绩效监控情况

科长做好全面的督查督导工作；做好节能宣传在全社会发挥示范引领作用；做好业务培训，提升各级工作人员业务水平；会同相关单位做好对全市各级公共机构节能监督检查，顺利完成省对我市下达的节能目标。

（三）、资金管理情况

年初预算资金6.4万元，实际支出3.55万元。

（四）、绩效管理制度建设及执行情况

财务制度中针对专项资金有专门的制度要求，专项资金的使用严格按管理制度执行。

（五）、风险管理情况

对项目做好预算，做好监督、把好质量。尤其节能宣传和培训，做好节能宣传在全社会发挥示范引领作用，提升各级工作人员工作水平。

四、工作项目绩效自评情况

（一）、工作项目自评组织情况

成立了项目自评小组，吉丽娟主任任组长，小组成员有臧殿德科长、侯海军科长。

（二）、工作项目评价结果

优秀

五、工作项目存在的问题、改进工作的意见及建议

（一）、工作项目实现绩效目标过程中存在的问题 无

（二）、工作项目实施改进意见及措施 无

（三）、建议 无