## 附件1
附件1
2023年第四季度邢台市辖区存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿
130506001 | 天牛芙蓉园 | 河北天牛房地产开发有限公司 | 南和区，和阳镇 | 宋璟大街以北、开元路以西 | 普通商品房 | 3.7633 | 2020-06-24 | 2021-06-30 | 2024-06-30 | 已动工未竣工 | 0
130506002 | 天牛桂花园 | 邢台筑美房地产开发有限公司 | 南和区，和阳镇 | 和阳大街以南、人民路西侧 | 普通商品房 | 6.8274 | 2020-07-15 | 2021-07-31 | 2024-07-31 | 已动工未竣工 | 0
130506003 | 嘉禾九号院 | 邢台帝源房地产开发有限公司 | 南和区，和阳镇 | 祥和路东侧、规划马庄街北侧 | 普通商品房 | 3.3463 | 2020-08-06 | 2021-08-31 | 2024-08-31 | 已动工未竣工 | 0
130506004 | 澧都明德园 | 王建峰 | 南和区，和阳镇 | 邢临公路南侧、兴和路以东 | 普通商品房 | 3.2598 | 2020-11-10 | 2021-11-30 | 2024-11-30 | 已动工未竣工 | 0
130506005 | 澧都明德园 | 邢台市慧智房地产开发有限公司 | 南和区，和阳镇 | 邢临公路西侧、规划商业大街北侧 | 普通商品房 | 2.2401 | 2021-02-18 | 2022-02-28 | 2025-02-28 | 已动工未竣工 | 0
130506006 | 水韵华庭三期 | 邢台市合益荣房地产开发有限责任公司 | 南和区，和阳镇 | 光明大街南侧、祥和路以西 | 普通商品房 | 0.8832 | 2021-02-18 | 2022-02-28 | 2024-02-29 | 已动工未竣工 | 0
130506007 | 金桂园和苑 | 河北云垄房地产开发有限公司 | 南和区，河郭镇 | 宋璟大街南侧、兴业路东侧 | 普通商品房 | 3.9517 | 2021-07-02 | 2022-07-01 | 2025-07-01 | 已动工未竣工 | 0
130506008 | 麒麟和府 | 邢台瑞麟房地产开发有限公司 | 南和区，河郭镇 | 建设大街北侧、人民路西侧 | 普通商品房 | 5.5721 | 2021-08-11 | 2022-08-11 | 2025-08-11 | 已动工未竣工 | 0
130506009 | 海棠苑 | 邢台筑美房地产开发有限公司 | 南和区，河郭镇 | 宋璟大街北侧、人民路西侧 | 普通商品房 | 4.6808 | 2021-12-08 | 2022-12-08 | 2025-12-08 | 已动工未竣工 | 0
130506010 | 邢台瑞麟房地产开发有限公司 | 邢台瑞麟房地产开发有限公司 | 南和区，河郭镇 | 河郭街南侧、兴业路东侧 | 普通商品房 | 3.0162 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 2025-12-20 | 已动工未竣工 | 0
130506011 | 东韩棚户区片区改造项目 | 邢台市南和区住房和城乡建设局 | 南和区，和阳镇 | 赵辛线以东、规划光明大街南侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.8305 | 2022-01-04 | 2023-01-04 | 2026-01-04 | 已动工未竣工 | 0
130506012 | 和阳镇东韩村棚户区改造项目定向安置房项目 | 邢台市南和区和阳镇人民政府 | 南和区，和阳镇 | 赵辛线东侧、规划光明大街以南 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.6422 | 2022-04-16 | 2023-04-16 | 2026-04-16 | 已动工未竣工 | 0
130506013 | 西关棚户区片区改造定向安置房项目 | 邢台市南和区住房和城乡建设局 | 南和区，和阳镇 | 府前街以南、开元路东侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.672 | 2022-04-11 | 2023-04-11 | 2025-04-11 | 已动工未竣工 | 0
130506014 | 梅园路北延及兴和路北段路西回迁定向安置房项目 | 邢台市南和区住房和城乡建设局 | 南和区，和阳镇 | 宋璟大街南侧、兴和路西侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.5 | 2022-09-25 | 2023-09-25 | 2025-09-25 | 已动工未竣工 | 0
130506015 | 和阳梅园保障性租赁住房项目 | 邢台市南和区住房和城乡建设局 | 南和区，和阳镇 | 富强路西侧、幸福大街以北 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | 1.0739 | 2022-10-09 | 2023-07-09 | 2025-01-09 | 已动工未竣工 | 1.0739
130506016 | 东方御府 | 欣荣（邢台）工程管理服务有限公司 | 南和区，和阳镇 | 宋璟大街以南、兴和路西侧 | 普通商品房 | 4.19 | 2022-12-14 | 2023-12-14 | 2026-12-14 | 已动工未竣工 | 1.19
130506017 | 西关棚户区改造项目二期 | 邢台市南和区住房和城乡建设局 | 南和区，和阳镇 | 富强路西侧、规划南城街以北 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.9677 | 2023-02-24 | 2024-02-24 | 2025-02-24 | 未动工
130506018 | 金桂园翰墨圣苑 | 邢台尚熙房地产开发有限公司 | 南和区，河郭镇 | 兴业路以西、朱正色大街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.4633 | 2023-03-28 | 2024-03-28 | 2027-03-28 | 未动工
130506019 | 澧都顺和府 | 邢台凯盛房地产开发有限公司 | 南和区，和阳镇 | 梅园路西侧、建设大街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.8365 | 2023-06-25 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 未动工
130506020 | 天牛紫金苑 | 河北天牛房地产开发有限公司 | 南和区，和阳镇 | 平安大街南侧、开元路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.3401 | 2023-06-27 | 2024-06-27 | 2027-06-27 | 未动工
130506021 | 山水悦 | 邢台义顺房地产开发有限公司 | 南和区，和阳镇 | 祥和路东侧、平安大街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.0681 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 2027-09-27 | 未动工
130506022 | 天牛玫瑰园 | 河北天牛房地产开发有限公司 | 南和区，和阳镇 | 和阳大街北侧、天和路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6124 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 2027-09-27 | 未动工
130506023 | 澧都顺和府 | 邢台凯盛房地产开发有限公司 | 南和区，和阳镇 | 兴和路以东、建设大街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1334 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 2027-09-27 | 未动工
130505001 | 汇昌地产-东方印象小区 | 邢台市汇昌房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇东方路 | 任城镇东方路东侧、昌平路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.8772 | 2022-07-20 | 2023-09-13 | 2026-09-12 | 未动工 | 0
130505002 | 汇昌地产-东方印象小区 | 邢台市汇昌房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇东方路 | 任城镇东方路东侧、永康街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.7485 | 2022-07-20 | 2023-09-13 | 2026-09-12 | 未动工 | 0
130505003 | 坊钰地产-臻园小区 | 邢台坊钰房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇富民路东侧 | 任城镇富民路东侧、新兴街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.81286 | 2023-05-10 | 2024-07-16 | 2027-07-15 | 未动工 | 0
130505004 | 隆发地产-芳泽园 | 邢台市隆发房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇润德路 | 任泽经济开发区规划百泉街北侧、润德路西侧 | 普通商品房 | 3.6508 | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | 1
130505005 | 盛昌地产-御园北区 | 邢台市盛昌房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇润德路 | 任城镇兴隆街北侧、富民路西侧 | 普通商品房 | 3.3862 | 2022-06-15 | 2023-07-14 | 2026-07-13 | 已动工未竣工 | 2
130505006 | 君言地产-河畔丽景小区 | 邢台君言房地产开发有限公司 | 任泽区 辛店镇桥西村 | 辛店镇桥西村、老任辛线南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.9976 | 2023-02-14 | 2024-02-20 | 2026-02-19 | 未动工 | 0
130505007 | 正宇地产-东方学府 | 邢台正宇房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇人民大街 | 任城镇人民大街南侧、规划光明路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7922 | 2022-12-31 | 2024-01-17 | 2027-01-16 | 未动工 | 0
130505008 | 盛昌地产-御园北区 | 邢台市盛昌房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇富民路 | 任城镇富民路西侧、润德路东侧、邢隆街以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.2405 | 2022-12-16 | 2024-03-19 | 2027-03-18 | 未动工 | 0
130505009 | 任源地产-金鼎世纪城 | 邢台市任源房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇滏阳路西侧 | 任城镇滏阳路西侧、兴隆街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.04953 | 2023-05-10 | 2023-12-05 | 2024-12-04 | 已动工未竣工 | 0
130505010 | 蓝烁地产-中晟幸福城 | 邢台市蓝烁房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇昌平路西侧 | 任城镇昌平路西侧、规划光华街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.9813 | 2023-05-31 | 2024-08-29 | 2027-08-28 | 未动工 | 0
130505011 | 汇昌地产-东方印象小区 | 邢台市汇昌房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇昌平路 | 任城镇昌平路西侧 | 普通商品房 | 3.5175 | 2020-04-14 | 2022-04-13 | 2025-04-12 | 已动工未竣工 | 1
130505012 | 汇昌地产-东方印象小区 | 邢台市汇昌房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇昌平路 | 任城镇昌平路西侧 | 普通商品房 | 3.5325 | 2020-04-14 | 2022-04-13 | 2025-04-12 | 已动工未竣工 | 1
130505013 | 蓝烁地产-中晟幸福城 | 邢台市蓝烁房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇昌平路西侧 | 任城镇昌平路西侧、规划加密路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.2677 | 2023-06-12 | 2025-03-30 | 2028-03-29 | 未动工 | 0
130505014 | 万盛地产-盛世名门二期 | 邢台万盛房地产开发有限公司 | 任泽区 天口镇马家庄村村南 | 天口镇马家庄村村南、杨官线南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.52371 | 2023-05-06 | 2024-05-08 | 2027-05-07 | 未动工 | 0
130505015 | 君言地产-东篱小区 | 邢台君言房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇圣水路 | 任城镇圣水路东侧、规划朝阳街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.8099 | 2022-11-23 | 2023-12-20 | 2026-12-19 | 已动工未竣工 | 0
130505016 | 盛昌地产-御园北区 | 邢台市盛昌房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇润德路 | 任城镇兴隆街北侧、润德路东侧 | 普通商品房 | 3.5172 | 2022-04-29 | 2023-07-31 | 2026-07-30 | 已动工未竣工 | 2
130505017 | 隆发地产-芳泽园 | 邢台市隆发房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇润德路 | 任泽经济开发区规划百泉街北侧、润德路以西 | 普通商品房 | 5.5059 | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | 1
130505018 | 仁鸿地产-桃李天下小区 | 邢台市仁鸿房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇人民街北侧 | 任城镇人民街北侧、圣水路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.4872 | 2023-06-19 | 2024-05-06 | 2027-05-04 | 未动工 | 0
130505019 | 为福上东观唐 | 邢台市顺发房地产开发有限公司 | 任泽区 任城镇人民街南侧 | 任城镇人民街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5523 | 2023-11-17 | 2024-11-05 | 2027-11-04 | 未动工 | 0
130505020 | 尚城地产 | 邢台尚城房地产开发有限公司 | 任泽区 辛店镇 | 辛店镇象牙寨村东、任平路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.54152 | 2023-12-06 | 2024-12-03 | 2027-12-02 | 未动工 | 0
130571001 | 碧桂园星钻 | 邢台桂悦峰房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至静庵路、南至新兴东大街、西至信都路、北至建设大街 | 普通商品房 | 2.824 | 2020-05-06 | 2021-09-29 | 2024-09-28 | 已动工未竣工 | 0.065706
130571002 | 繁荣里 | 邢台向荣房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至静庵路、南至新兴东大街、西至信都路、北至建设大街 | 普通商品房 | 2.166 | 2020-07-09 | 2021-07-08 | 2024-07-07 | 已动工未竣工 | 1.8503
130571003 | 繁荣里 | 邢台向荣房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至规划加密路、南至新兴东大街、西至信都路、北至建设大街 | 普通商品房 | 0.59503 | 2021-09-14 | 2022-09-13 | 2025-09-12 | 已动工未竣工 | 0.59503
130571004 | 繁荣里 | 邢台向荣房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至静庵路、南至新兴东大街、西至规划加密路、北至建设大街 | 普通商品房 | 0.70444 | 2021-09-14 | 2022-09-13 | 2025-09-12 | 已动工未竣工 | 0.70444
130571005 | 皓顺·壹号院北区 | 河北锦帆房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至静庵路、南至英华大街、西至信都路、北至中兴东大街 | 普通商品房 | 1.4634 | 2020-03-06 | 2020-11-30 | 2023-11-29 | 已动工未竣工 | 1.2602
130571006 | 皓顺·壹号院北区 | 河北锦帆房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至静庵路、南至英华大街、西至信都路、北至中兴东大街 | 普通商品房 | 0.6753 | 2020-08-07 | 2022-02-07 | 2025-02-06 | 已动工未竣工 | 0.6396
130571007 | 皓顺·壹号院北区 | 河北锦帆房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至静庵路、南至英华大街、西至信都路、北至中兴东大街 | 普通商品房 | 1.2933 | 2021-05-25 | 2022-05-24 | 2025-05-23 | 已动工未竣工 | 0
130571008 | 皓顺·壹号院北区 | 河北锦帆房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至静庵路、南至英华大街、西至信都路、北至中兴东大街 | 普通商品房 | 0.6589 | 2021-05-25 | 2022-09-29 | 2025-09-28 | 已动工未竣工 | 0.6053
130571009 | 旭阳天鹭城 | 邢台天鹭房地产开发有限公司 | 开发区东汪镇 | 东至智慧路、南至百泉大道、西至信都路、北至龙泉大道 | 普通商品房 | 0.157 | 2021-05-25 | 2023-05-23 | 2026-05-22 | 已动工未竣工 | 0.157
130571010 | 京福苑小区 | 邢台正欣房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至振兴路、南至丰仓街、西至规划加密路、北至新兴东大街 | 普通商品房 | 3.579 | 2019-08-26 | 2020-08-20 | 2023-08-19 | 已动工未竣工 | 0.76082
130571011 | 长安府 | 邢台政远房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至信都路、南至英华大街、西至长安路、北至中兴大街 | 普通商品房 | 5.9326 | 2019-12-20 | 2021-12-14 | 2024-12-13 | 已动工未竣工 | 3.3923
130571012 | 中铁·阳光城 | 中铁物流集团邢台飞豹物流港有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至振兴二路、南至锦绣大街、西至振兴一路、北至中兴大街 | 普通商品房 | 4.3908 | 2020-03-06 | 2021-05-04 | 2024-05-03 | 已动工未竣工 | 0.093774
130571013 | 永康雲禧 | 邢台景拓房地产开发有限责任公司 | 开发区东汪镇 | 东至智慧路、南至龙泉大街、西至静庵路、北至富强路 | 普通商品房 | 0.88518 | 2020-05-22 | 2021-05-21 | 2024-05-20 | 已动工未竣工 | 0.063292
130571014 | 春江悦 | 邢台市正康房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至振兴路、南至建设东大街、西至智慧路、北至英华大街 | 普通商品房 | 0.97979 | 2018-10-31 | 2020-10-28 | 2023-10-27 | 已动工未竣工 | 0
130571015 | 瑾园 | 邢台顺馨房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至信都路、南至英华大街、西至长安路、北至中兴大街 | 普通商品房 | 0.96525 | 2019-01-14 | 2020-10-29 | 2023-10-28 | 已动工未竣工 | 0.96525
130571016 | 开发区智慧公园旧片区改造项目（智慧城） | 邢台康德房地产开发有限公司 | 开发区东汪镇 | 东至信德路、南至富强路、西至智慧路、北至丰仓街 | 普通商品房 | 2.2911 | 2019-07-11 | 2020-12-30 | 2023-12-02 | 已动工未竣工 | 2.2911
130571017 | 泉水湾 | 邢台市泉水湾房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至长安路、南至七里河、西至襄都路、北至华庄村 | 普通商品房 | 1.7333 | 2013-05-10 14:54 | 2014-05-10 | 2016-05-10 | 已动工未竣工 | 1.7333
130571018 | 泉水湾 | 邢台市泉水湾房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至长安路、南至七里河、西至襄都路、北至华庄村 | 普通商品房 | 3.6327 | 2013-05-10 14:56 | 2014-05-10 | 2016-05-10 | 已动工未竣工 | 3.6327
130571019 | 际华财富中心住宅楼 | 际华（邢台）投资有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至加密路、南至加密路三十一、西至智慧路、北至东关街 | 普通商品房 | 3.3341 | 2013-05-20 09:14 | 2014-05-20 | 2016-05-20 | 已动工未竣工 | 3.3341
130571020 | 际华财富中心住宅楼 | 际华（邢台）投资有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至加密路、南至加密路三十一、西至智慧路、北至东关街 | 普通商品房 | 4.8134 | 2013-05-20 09:29 | 2014-05-20 | 2016-05-20 | 已动工未竣工 | 4.8134
130571021 | 襄元万创城 | 河北天都房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至静庵路、南至规划加密路、西至信都路、北至富强路 | 普通商品房 | 3.3066 | 2021-05-25 | 2022-08-30 | 2025-08-29 | 已动工未竣工 | 2.2029
130571022 | 东城天骄 | 河北宏业房地产开发集团有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至东华路辅路、南至新兴东大街、西至信德路、北至建设大街 | 普通商品房 | 2.388 | 2019-09-06 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 已动工未竣工 | 1.5509
130571023 | 东城天骄 | 河北宏业房地产开发集团有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至东华路辅路、南至新兴东大街、西至信德路、北至建设大街 | 普通商品房 | 3.0909 | 2019-09-06 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 已动工未竣工 | 3.0909
130571024 | 中兴雅居 | 河北元林房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至信德路、南至中兴东大街、西至加密路、北至加密路三十一 | 普通商品房 | 1.1543 | 2019-10-23 | 2021-10-10 | 2024-10-09 | 已动工未竣工 | 0.29856
130571025 | 厚德上苑 | 邢台方立房地产开发有限公司 | 开发区留村镇 | 东至智慧路、南至文华大街、西至北俎村、北至北俎街 | 普通商品房 | 3.3074 | 2019-11-06 | 2021-09-30 | 2024-09-29 | 已动工未竣工 | 3.3074
130571026 | 中铁·景旭樾章 | 邢台景程房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至信都路、南至建设大街、西至长安路、北至英华大街 | 普通商品房 | 2.5727 | 2020-12-31 | 2022-04-01 | 2025-03-31 | 已动工未竣工 | 1.3484
130571027 | 中铁·景旭樾章 | 邢台景程房地产开发有限公司 | 开发区东汪镇 | 东至襄都路、南至七里河、西至永强路、北至加密路十五 | 普通商品房 | 1.8052 | 2020-12-31 | 2022-04-01 | 2025-03-31 | 已动工未竣工 | 1.8052
130571028 | 中铁·景旭樾章 | 邢台景程房地产开发有限公司 | 开发区东汪镇 | 东至襄都路、南至加密路十五、西至永强路、南至七里河 | 普通商品房 | 2.2436 | 2020-12-31 | 2022-04-01 | 2025-03-31 | 已动工未竣工 | 2.2436
130571029 | 河北霖丰房地产开发有限公司 | 河北霖丰房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 襄都南路以东、东大街以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1935 | 2022-10-09 | 2023-10-08 | 2026-10-07 | 已动工未竣工 | 0.1935
130571030 | 河北霖丰房地产开发有限公司 | 河北霖丰房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 英华大街以北、襄都南路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4748 | 2022-10-09 | 2023-10-08 | 2026-10-07 | 已动工未竣工 | 0.4748
130571031 | 河北霖丰房地产开发有限公司 | 河北霖丰房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 襄都南路以东、东大街以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4395 | 2022-10-09 | 2023-10-08 | 2026-10-07 | 已动工未竣工 | 0.4395
130571032 | 邢台瑞虹房地产开发有限公司 | 邢台瑞虹房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 信德路以东、英华大街以南、建设大街以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.8949 | 2022-05-18 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 已动工未竣工 | 5.8949
130571033 | 中铁·景旭樾章 | 邢台景程房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至信都路、南至建设大街、西至长安路、北至英华大街 | 普通商品房 | 3.1409 | 2020-12-31 | 2023-03-31 | 2026-03-30 | 已动工未竣工 | 3.1409
130571034 | 红星美凯龙 | 邢台同信房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至信都路、南至丰仓街、西至长安路、北至新兴大街 | 普通商品房 | 2.8093 | 2019-03-21 | 2020-06-19 | 2023-06-18 | 已动工未竣工 | 0
130571035 | 智慧三期 | 邢台康德房地产开发有限公司 | 开发区东汪镇 | 信德路以西、丰仓街以南、富强路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.8283 | 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | 3.8283
130571036 | 黄家屯 | 邢台向荣房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 新兴东大街以北、规划加密路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.27764 | 2022-11-16 | 2023-11-15 | 2026-11-14 | 已动工未竣工 | 0.27764
130571037 | 黄家屯 | 邢台向荣房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 新兴东大街以北、规划加密路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4305 | 2022-11-16 | 2023-11-15 | 2026-11-14 | 已动工未竣工 | 0.4305
130571038 | 河北锦帆房地产开发有限公司 | 河北锦帆房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 静庵路以东、加密路三十一以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1537 | 2023-05-17 | 2023-12-31 | 2026-12-30 | 已动工未竣工 | 0.1537
130571039 | 河北霖丰房地产开发有限公司 | 河北霖丰房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 英华大街以北、襄都南路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2967 | 2023-07-12 | 2024-08-10 | 2027-08-09 | 已动工未竣工 | 1.2967
130571040 | 旭阳天鹭城 | 邢台天鹭房地产开发有限公司 | 开发区东汪镇 | 东至智慧路、南至百泉大道、西至信都路、北至龙泉大道 | 普通商品房 | 1.2013 | 2020-05-22 | 2021-05-21 | 2024-05-20 | 已动工未竣工 | 该地块为小学、幼儿园不办理预售证
130571041 | 皓顺·壹号院北区 | 河北锦帆房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 东至静庵路、南至英华大街、西至信都路、北至中兴东大街 | 普通商品房 | 0.3159 | 2021-05-25 | 2022-05-24 | 2025-05-23 | 已动工未竣工 | 该地块为幼儿园不办理预售证
130571042 | 旭阳天鹭城 | 邢台天鹭房地产开发有限公司 | 开发区东汪镇 | 东至东华路辅路、南至百泉大道、西至振兴路、北至龙泉大街 | 普通商品房 | 0.0483 | 2021-05-25 | 2022-05-24 | 2025-05-23 | 已动工未竣工 | 上面无建筑物，为绿化和硬化地面
130571043 | 旭阳天鹭城 | 邢台天鹭房地产开发有限公司 | 开发区东汪镇 | 东至智慧路、南至百泉大道、西至信都路、北至龙泉大道 | 普通商品房 | 0.0134 | 2021-05-25 | 2022-05-24 | 2025-05-23 | 已动工未竣工 | 上面无建筑物，为绿化和硬化地面
130571044 | 河北锦卓房地产开发有限公司 | 河北锦卓房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 建设大街以北、滨河路以西、英华大街以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.8741 | 2022-03-30 | 2023-06-29 | 2026-06-28 | 未动工 | /
130571045 | 河北锦卓房地产开发有限公司 | 河北锦卓房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 信德路以东、建设大街以南、振兴东路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7033 | 2022-03-30 | 2023-06-29 | 2026-06-28 | 未动工 | /
130571046 | 邢台市晨岚房地产开发有限责任公司 | 邢台市晨岚房地产开发有限责任公司 | 开发区东汪镇、王快政 | 长安路以西、加密路十五以南、七里河北街以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.3522 | 2022-05-07 | 2023-05-06 | 2026-05-05 | 未动工 | /
130571047 | 邢台禾航房地产开发有限公司 | 邢台禾航房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 建设大街以南、振兴东路以东、滨河路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.8321 | 2022-05-18 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 未动工 | /
130571048 | 河会住宅楼 | 邢台昌荣房地产开发有限公司 | 开发区王快镇 | 七里河南街以北、腾飞街以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.7396 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2026-09-14 | 未动工 | /
130571049 | 河会住宅楼 | 邢台昌荣房地产开发有限公司 | 开发区王快镇 | 七里河南街以北、腾飞街以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.9633 | 2026-09-14 | 2023-09-16 | 2026-09-14 | 未动工 | /
130571050 | 邢台捷盛房地产开发有限公司（德勇） | 邢台捷盛房地产开发有限公司 | 开发区留村镇 | 长安路以东、融泰大街以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7365 | 2022-09-26 | 2023-09-25 | 2026-09-24 | 未动工 | /
130571051 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 江东八路以东、中兴东大街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.0717 | 2022-10-25 | 2024-10-24 | 2027-10-23 | 未动工 | /
130571052 | 邢台市盛鹏房地产开发有限公司（旭日桦林雅居） | 邢台市盛鹏房地产开发有限公司 | 开发区留村镇 | 市场路以西、中大街以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.6757 | 2023-01-10 | 2024-01-09 | 2027-01-08 | 未动工 | /
130571053 | 邢台锦宸房地产开发有限公司 | 邢台锦宸房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 新兴东大街以北、智慧路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2596 | 2023-03-24 | 2023-10-30 | 2026-10-29 | 未动工 | /
130571054 | 河北信旺置业有限公司 | 河北信旺置业有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 富强路以南、振兴东路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.341 | 2023-03-29 | 2024-03-28 | 2027-03-27 | 未动工 | /
130571055 | 邢台锦宸房地产开发有限公司 | 邢台锦宸房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 新兴东大街以北、智慧路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4127 | 2023-03-31 | 2023-10-30 | 2026-10-29 | 未动工 | /
130571056 | 河北信旺置业有限公司 | 河北信旺置业有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 富强路以北、振兴东路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6897 | 2023-03-31 | 2024-03-30 | 2027-03-29 | 未动工 | /
130571057 | 河北金梓房地产开发有限公司 | 河北金梓房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 建设大街以南、长安路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.2649 | 2023-05-17 | 2024-05-16 | 2027-05-15 | 未动工 | /
130571058 | 河北诺辉置业有限公司 | 河北诺辉置业有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 新兴东大街以南、长安路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4486 | 2023-05-17 | 2024-05-16 | 2027-05-15 | 未动工 | /
130571059 | 河北金梓房地产开发有限公司 | 河北金梓房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 建设大街以南、长安路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.0608 | 2023-09-08 | 2024-09-07 | 2027-09-06 | 未动工 | /
130571060 | 河北霖丰房地产开发有限公司 | 河北霖丰房地产开发有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 英华大街以北、襄都南路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1311 | 2023-07-12 | 2024-08-10 | 2027-08-09 | 未动工 | /
130571061 | 河北永科置业有限公司 | 河北永科置业有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 新兴东大街以南、规划加密路A以西 | 住宅用地 | 1.8066 | 2023-11-20 | 2024-11-19 | 2027-11-18 | 未动工 | /
130571062 | 河北永科置业有限公司 | 河北永科置业有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 新兴东大街以南、建业路以东 | 住宅用地 | 1.8036 | 2023-11-20 | 2024-11-19 | 2027-11-18 | 未动工 | /
130571063 | 河北诺辉置业有限公司 | 河北诺辉置业有限公司 | 开发区火炬街道办事处 | 新兴东大街以南、规划加密路A以东 | 商业用地和住宅用地 | 1.9343 | 2023-11-20 | 2024-11-19 | 2027-11-18 | 未动工 | /
130571064 | 邢台皓胜房地产开发有限公司 | 邢台皓胜房地产开发有限公司 | 开发区东汪镇 | 龙泉大街以南、建业路以西 | 住宅用地 | 6.5064 | 2023-11-27 | 2024-11-26 | 2027-11-25 | 未动工 | /
G001 | 紫云府小区 | 河北宏宇房地产开发集团有限公司 | 邢东新区豫让桥街道 | 襄都路以东、永兴街以南、加密路以西、金泉大街以北围合地块 | 普通商品房 | 3.2108 | 2019-09-20 | 2020-12-19 | 2023-12-18 | 已动工未竣工 | 0
G002 | 紫云珺小区 | 邢台宏智房地产开发有限公司 | 邢东新区豫让桥街道 | 加密路以东、永兴街以南、松柏路以西、金泉大街以北围合地块 | 普通商品房 | 4.512 | 2020-01-06 | 2021-02-26 | 2024-02-23 | 已动工未竣工 | 1.1687
G003 | 麒麟瑞小区 | 邢台睿鼎房地产开发有限公司 | 邢东新区豫让桥街道 | 襄都路以东、长信北街以南、加密路以西、永兴街以北围合地块 | 普通商品房 | 3.833 | 2020-01-06 | 2021-02-26 | 2024-02-23 | 已动工未竣工 | 0
G004 | 麒麟瑞小区-东区 | 邢台瑞麟房地产开发有限公司 | 邢东新区豫让桥街道 | 加密路以东、长信北街以南、松柏路以西、永兴街以北围合地块 | 普通商品房 | 4.0375 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2024-12-31 | 已动工未竣工 | 2.0977
G005 | 锦绣学府小区 | 邢台荣宏房地产开发有限公司 | 邢东新区祝村镇 | 规划展馆以东、已出让国有建设用地以西、河盛大街以南、中南街以北 | 普通商品房 | 0.059506 | 2021-04-27 | 2021-10-26 | 2023-12-15 | 已动工未竣工 | 0.7719
G006 | 锦绣学府小区 | 邢台荣发房地产开发有限责任公司 | 邢东新区祝村镇 | 河盛大街以南、中南街以北、振兴二路以西、加密路以东 | 普通商品房 | 3.806 | 2020-06-10 | 2020-12-15 | 2023-12-15 | 已动工未竣工
G007 | 观澜城小区 | 邢台万腾房地产开发有限公司 | 邢东新区祝村镇 | 振兴三路以西、中北街以南、振兴二路以东、河盛大街以北 | 普通商品房 | 0.19513 | 2021-04-27 | 2021-10-25 | 2023-04-24 | 已动工未竣工 | 3.8186
G008 | 观澜城小区 | 河北万腾房地产开发集团有限公司 | 邢东新区祝村镇 | 振兴二路以东、河盛大街以北 | 普通商品房 | 13.9058 | 2018-04-17 | 2019-10-16 | 2022-10-16 | 已动工未竣工
G009 | 观澜城小区-南区 | 河北万腾房地产开发集团有限公司 | 邢东新区祝村镇 | 振兴二路以东、河盛大街以南、振兴三路以西、中南街以北 | 普通商品房 | 10.2212 | 2019-04-12 | 2020-08-31 | 2023-08-31 | 已动工未竣工 | 10.2212
G010 | 翡翠城小区-南区 | 河北万腾房地产开发集团有限公司 | 邢东新区祝村镇 | 河盛大街以南、中南街以北、心河路以西、加密路以东 | 普通商品房 | 4.8121 | 2020-06-12 | 2021-06-30 | 2024-06-30 | 已动工未竣工 | 4.8121
G011 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 邢东新区豫让桥街道 | 兴盛街以北、兴隆街以南、滨河东路以东、加密路以西 | 普通商品房 | 3.1825 | 2020-07-10 | 2021-10-08 | 2024-10-07 | 已动工未竣工
G012 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 邢东新区豫让桥街道 | 兴盛街以北、兴隆街以南、加密路以东、信都北路以西 | 普通商品房 | 3.7309 | 2020-07-10 | 2021-10-08 | 2024-10-07 | 已动工未竣工
G013 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 邢东新区豫让桥街道 | 信都北路以东、兴盛街以南、永安路以西、加密路以北 | 普通商品房 | 4.3942 | 2022-02-16 | 2024-02-14 | 2027-02-14 | 未动工
G014 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 邢东新区豫让桥街道 | 榆槐路以东、兴盛街以南、信都北路以西、加密路以北 | 普通商品房 | 2.8215 | 2022-02-16 | 2024-02-14 | 2027-02-14 | 未动工
G015 | 辛兴铺片区棚户区改造项目一期 | 邢台东裕房地产开发有限公司 | 邢东新区祝村镇 | 振兴一路以东、振兴二路以西、中北街以南、河盛北大街以北围合范围 | 经济适用住房 | 8.3317 | 2019-12-02 | 2020-12-31 | 2023-12-30 | 已动工未竣工 | 棚改安置用房
G016 | 武家桥片区棚户区改造项目一期 | 邢台东裕房地产开发有限公司 | 邢东新区祝村镇 | 振兴二路以东、加密路以南、振兴三路以西、河盛南大街以北围合范围 | 经济适用住房 | 5.0464 | 2019-12-02 | 2020-12-31 | 2023-12-30 | 已动工未竣工 | 棚改安置用房
G017 | 辛兴铺片区棚户区改造项目二期 | 邢台东裕房地产开发有限公司 | 邢东新区祝村镇 | 振兴一路以东、振兴二路以西、中北街以南、河盛大街以北围合范围 | 经济适用住房 | 2.236 | 2020-03-03 | 2020-06-30 | 2023-06-29 | 已动工未竣工 | 棚改安置用房
G018 | 武家桥片区改造项目二期 | 邢台东裕房地产开发有限公司 | 邢东新区祝村镇 | 振兴二路以东、加密路以南、振兴三路以西、河盛大街以北围合范围 | 经济适用住房 | 0.75813 | 2020-03-03 | 2020-06-30 | 2023-06-29 | 已动工未竣工 | 棚改安置用房
G019 | 辛兴铺片区棚户区改造项目三期 | 邢台东裕房地产开发有限公司 | 邢东新区祝村镇 | 振兴一路以东、振兴二路以西、中北街以南、河盛大街以北围合范围 | 经济适用住房 | 0.74513 | 2020-03-05 | 2020-06-30 | 2023-06-29 | 已动工未竣工 | 棚改安置用房
G020 | 吕家屯片区棚户区改造项目二期 | 邢台东裕房地产开发有限公司 | 邢东新区豫让桥街道 | 东华路、兴隆街、羊村路、兴盛街围合范围 | 经济适用住房 | 5.2744 | 2020-05-11 | 2020-12-15 | 2023-12-14 | 已动工未竣工 | 棚改安置用房
G021 | 河曲棚户区改造项目一期 | 邢台东裕房地产开发有限公司 | 邢东新区祝村镇 | 心河路以东、河盛大街以南、振兴四路以西、河盛南街以北围合区域 | 经济适用住房 | 8.3654 | 2021-11-26 | 2022-02-28 | 2025-02-28 | 已动工未竣工 | 棚改安置用房
G022 | 界家屯棚户区改造项目 | 邢台东裕房地产开发有限公司 | 邢东新区豫让桥街道 | 襄都路以东、龙岗大街以南、规划松柏路以西、规划长信南街以北围合区域 | 经济适用住房 | 7.1234 | 2021-11-26 | 2022/11/31 | 2025/11/31 | 已动工未竣工 | 棚改安置用房
G023 | 吴村棚户区改造项目（一期） | 邢台东裕房地产开发有限公司 | 邢东新区祝村镇 | 振兴一路以东、振兴二路以西、岗南二街以南、岗南三街以北围合区域 | 经济适用住房用地 | 8.3866 | 2022-10-28 | 2023-02-01 | 2026-02-01 | 已动工未竣工 | 棚改安置用房
G024 | 高新区李道村棚户区改造项目（一期） | 邢东新区城市建设局 | 邢东新区祝村镇 | 岗南二街以南、岗南三街以北、河曲路以西、河西路以东围合区域 | 经济适用住房用地 | 8.2618 | 2023-10-18 | 2023-12-31 | 2026-12-31 | 未动工 | 棚改安置用房
130502001 | 邢襄储〔2023〕4号顺德棚户区改造项目（天一和院东地块） | 河北家乐园房地产开发有限公司 | 襄都区 北大街办事处 | 建设大街以南、规划小东街以西 | 普通商品房 | 0.10751 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 2027-05-30 | 未动工 | 0
130502002 | 邢东储[2019]2号-6即北关街与邢州大道东北角6号地块 | 邢台国厦房地产开发有限公司 | 襄都区 泉东办事处 | 北关街以东、邢州大道以北 | 普通商品房 | 2.428 | 2019-06-10 | 2021-06-09 | 2024-06-09 | 已动工未竣工 | 0
130502003 | 邢东储[2019]2号-7即北关街与邢州大道东北角7号地块 | 邢台国厦房地产开发有限公司 | 襄都区 泉东办事处 | 北关街以东、邢州大道以北 | 普通商品房 | 2.2006 | 2019-06-10 | 2021-06-09 | 2024-06-09 | 已动工未竣工 | 0
130502004 | 邢东储[2019]2号-4即北关街与邢州大道东北角4号地块 | 邢台国厦房地产开发有限公司 | 襄都区 泉东办事处 | 北关街以东、邢州大道以北 | 普通商品房 | 2.5379 | 2019-06-10 | 2021-06-09 | 2024-06-09 | 已动工未竣工 | 0
130502005 | 邢东储[2019]2号-5即北关街与邢州大道东北角5号地块 | 邢台国厦房地产开发有限公司 | 襄都区 泉东办事处 | 北关街以东、邢州大道以北 | 普通商品房 | 3.1589 | 2019-06-10 | 2021-06-09 | 2024-06-09 | 已动工未竣工 | 0
130502006 | 邢东储[2018]62号即豫北片区改造项目 | 河北星耀房地产开发有限公司 | 襄都区 泉东办事处 | 邢州大道南侧、开元路以西 | 普通商品房 | 2.2206 | 2020/6/5 | 2021-06-04 | 2024-06-03 | 已动工未竣工 | 0
130502007 | 邢东储[2020]4号豫让桥市场周边地块改造项目B区 | 邢台盛邦房地产开发有限公司 | 襄都区 泉东办事处 | 人民大街、顺德路、豫让南街、豫让西路围合区域 | 普通商品房 | 7.0893 | 2021/6/16 | 2022-07-30 | 2025-07-29 | 已动工未竣工 | 7.0893
130502008 | 邢东储[2020]3号即豫让桥市场周边改造项目A区地块 | 邢台盛邦房地产开发有限公司 | 襄都区 泉东办事处 | 新华北路、人民大街、顺德路、豫让南街围合区域 | 普通商品房 | 6.6323 | 2020-05-09 | 2021-05-08 | 2024-05-07 | 已动工未竣工 | 0
130502009 | 邢东储[2020]5号即豫让桥市场周边改造项目D区地块 | 邢台盛邦房地产开发有限公司 | 襄都区 泉东办事处 | 人民大街南侧、北关街西侧 | 普通商品房 | 1.9195 | 2020-05-09 | 2021-05-08 | 2024-05-07 | 已动工未竣工 | 0
130502010 | 邢襄储[2021]5号即平安路以东、规划平安南街以南地块 | 邢台创宏房地产 开发有限公司 | 襄都区 泉东办事处 | 平安路以东、规划平安南街以南 | 普通商品房 | 1.8949 | 2021-04-14 | 2022-05-30 | 2025-05-29 | 已动工未竣工 | 1.8949
130502011 | 邢东储[2020]15号北郭庄旧村改造周边整合地块 | 邢台市中旭房地产开发有限公司 | 襄都区 大梁庄乡 | 开元路以东、泉北大街以南 | 普通商品房 | 1.5287 | 2020-08-14 | 2021-08-13 | 2024-08-12 | 已动工未竣工 | 0
130502012 | 邢襄储[2021]1号即邢州大道以北、平安路以西地块 | 邢台市谷建房地产 开发有限责任公司 | 襄都区 泉东办事处 | 邢州大道以北、平安路以西 | 普通商品房 | 2.2876 | 2021-04-14 | 2021-08-30 | 2025-05-29 | 已动工未竣工 | 2.2876
130502013 | 邢襄储[2020]28号即农药厂家属院周边地块改造项目 | 邢台宏伟房地产开 发有限公司 | 襄都区 西大街办事处 | 车站南路以东、龙泉大街以北 | 普通商品房 | 1.4106 | 2021-03-26 | 2022-03-30 | 2025-03-29 | 已动工未竣工 | 0
130502014 | 邢襄储[2020]27号即东牛角东片区棚户区改造项目（建设大街以北） | 邢台市中地东牛角房地产开发有限公司 | 襄都区 北大街办事处 | 开元路以东、建设大街以北 | 普通商品房 | 1.181 | 2021/1/19 | 2022-01-31 | 2025-01-30 | 已动工未竣工 | 1.181
130502015 | 邢东储[2019]24号即王家庄城中村改造项目 | 邢台市宏辉房地产开发有限责任公司 | 襄都区 大梁庄乡 | 泉南大街南侧、襄都路以西、平安路以东 | 普通商品房 | 2.0642 | 2020-03-09 | 2021-03-08 | 2024-03-07 | 已动工未竣工 | 0
130502016 | 邢襄储[2020]12号小吴庄城中村改造项目东区 | 河北瑞瓯房地产开发有限公司 | 襄都区 大梁庄乡 | 襄都路以东、卫生街以南 | 普通商品房 | 4.9074 | 2021/1/7 | 2022-05-09 | 2025-05-08 | 已动工未竣工 | 4.9074
130502017 | 邢东储[2019]25号即拥军东街城中村改造项目（巅峰国际）商改商住地块 | 邢台日盛房地产开发有限公司 | 襄都区 西门里办事处 | 团结西大街南侧、兴达路西侧 | 普通商品房 | 1.9293 | 2020-03-17 | 2022-03-16 | 2025-03-15 | 已动工未竣工 | 0
130502018 | 邢襄储[2020]25号冯家庄城中村改造项目 | 河北茂华房地产开发有限公司 | 襄都区 大梁庄乡 | 永强路以西、冯庄街以南 | 普通商品房 | 1.5676 | 2020/12/8 | 2021-12-30 | 2024-12-29 | 已动工未竣工 | 0
130502019 | 邢东储[2019]22号东郭村城中村改造项目地块二 | 邢台隆盛房地产开发有限公司 | 襄都区 东郭村镇 | 百泉大道以北、新华南路西侧、规划龙泉南街南侧 | 普通商品房 | 1.9731 | 2020-11-30 | 2021-12-30 | 2024-12-29 | 已动工未竣工 | 1.9731
130502020 | 邢东储[2017]43号即水晶宫东片区改造项目 | 河北筑旗房地产开发有限公司 | 襄都区 西门里办事处 | 大通街以北、站前街以东 | 普通商品房 | 1.514 | 2018-01-30 | 2019-01-30 | 2022-01-30 | 已动工未竣工 | 0
130502021 | 邢东储[2020]8号王家庄城中村改造项目二期 | 邢台宏儒房地产开发有限公司 | 襄都区 大梁庄乡 | 泉南大街南侧、襄都北路西侧、团结东大街以北 | 普通商品房 | 7.3407 | 2020-11-12 | 2021-12-10 | 2024-12-09 | 已动工未竣工 | 0
130502022 | 邢东储[2020]22号顺德棚户区改造项目 | 河北家乐园房地产开发有限公司 | 襄都区 西大街办事处 | 建设大街以南、马市街以东 | 普通商品房 | 3.1305 | 2020-09-27 | 2021-10-08 | 2024-10-07 | 已动工未竣工 | 0
130502023 | 邢襄储〔2022〕4号中兴东大街北片区改造项目 | 河北九垚房地产开发有限公司 | 襄都区 北大街办事处 | 东关街以南、永强路以西 | 普通商品房 | 2.4405 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 2027-05-30 | 未动工 | 0
130502024 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 襄都区 泉东办事处 | 金泉大街与公园东街交叉口东北角 | 普通商品房 | 7.5649 | 2020-11-10 | 2022-12-08 | 2025-12-08 | 已动工未竣工 | 7.5649
130502025 | 河北襄政房地产开发有限公司 | 河北襄政房地产开发有限公司 | 襄都区 泉东办事处 | 元庄街与兴达路交叉口西北角 | 普通商品房 | 5.511 | 2020-10-30 | 2023-04-28 | 2026-04-27 | 已动工未竣工 | 5.511
130502026 | 河北襄政房地产开发有限公司 | 河北襄政房地产开发有限公司 | 襄都区 泉东办事处 | 金泉大街与兴达路交叉口西北角 | 普通商品房 | 6.9531 | 2020-05-26 | 2022-11-23 | 2025-11-22 | 已动工未竣工 | 6.9531
130502027 | 邢襄储〔2022〕11号棉花二库东区一期地块 | 邢台博麟房地产开发有限公司 | 襄都区 北大街办事处 | 顺德南路东侧、龙泉大街北侧 | 普通商品房 | 3.3284 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 2027-05-30 | 未动工 | 0
130502028 | 邢东储[2020]1号即东大街与规划晋祠路交叉口西南角（蓝钻整合地块） | 邢台银基房地产开发有限责任公司 | 襄都区 北大街办事处 | 东大街与规划晋祠路交叉口西南角 | 普通商品房 | 0.1059 | 2020-03-31 | 2021-03-30 | 2024-03-29 | 已动工未竣工 | 0
130502029 | 东郭庄城中村改造项目10.2735亩 | 邢台德诚房地产开发有限公司 | 襄都区 东郭村镇 | 开元路以东、龙泉大街以北 | 普通商品房 | 0.6849 | 2023-09-20 | 2025-03-19 | 2028-03-18 | 未动工 | 0
130502030 | 道口村旧村改造项目10.065亩 | 河北振坤房地产开发有限公司 | 襄都区 东郭村镇 | 开元南路与和悦街交叉口西南角 | 普通商品房 | 0.671 | 2023-10-11 | 2024-12-30 | 2027-12-29 | 未动工 | 0
130502031 | 顺德棚户区母家场（母家场城中村改造回迁项目）新增土地 | 邢台市襄都区母家场社区 | 襄都区 东郭村镇 | 建设大街以南，襄都路以西 | 普通商品房 | 0.0705 | 2023-10-27 | 2024-10-30 | 2026-10-29 | 未动工 | 0
130502032 | 邢台市起重运输设备厂南片区改造项目 | 邢台市邢房房地产开发有限责任公司 | 襄都区 南长街办事处 | 围寨河以东、辛庄北街南侧、东关街北侧、平安路以西 | 普通商品房 | 0.49326 | 2023-10-30 | 2025-01-29 | 2028-01-28 | 未动工 | 0
130502033 | 邢东储[2020]6号 即火车站广场南片区改造项目二期地块二 | 河北久丰房地产开 发有限公司 | 襄都区 西门里办事处 | 大通街南侧、西关街北侧、站前街东侧 | 普通商品房 | 1.3994 | 2021-03-10 | 2022-03-30 | 2025-03-29 | 已动工未竣工 | 0
130502034 | 邢东储[2020]6号即火车站广场南片区改造项目二期地块一 | 河北久丰房地产开 发有限公司 | 襄都区 西门里办事处 | 大通街南侧、西关街北侧、站前街西侧 | 普通商品房 | 0.20652 | 2021-03-10 | 2022-03-30 | 2025-03-29 | 已动工未竣工 | 0
130502035 | 邢东储[2020]10号即华北金太阳商贸城项目 | 邢台金凯利房地产开发集团有限公司 | 襄都区 东郭村镇 | 七里河南街南侧、泰安路西侧、德润街北侧 | 普通商品房 | 3.7239 | 2020-06-23 | 2021-06-23 | 2024-06-22 | 已动工未竣工 | 0
130502036 | 邢襄储〔2022〕12号邢州大道以南、兴达路以西地块 | 邢台洋杨房地产开发有限公司 | 襄都区 泉东办事处 | 邢州大道以南、兴达路以西 | 普通商品房 | 3.1015 | 2023-03-21 | 2024-03-20 | 2027-03-19 | 未动工 | 0
130502037 | 邢东储[2020]17号供电公司周边地块棚户区改造项目四期 | 邢台传世房地产开发有限公司 | 襄都区 北大街办事处 | 丰仓街北侧、清风路东侧 | 普通商品房 | 0.7259 | 2020-08-14 | 2021-08-13 | 2024-08-12 | 已动工未竣工 | 0
130502038 | 邢襄储〔2022〕13号邢台供电公司北关生活区改造项目 | 河北悦海房地产开发有限公司 | 襄都区 西门里办事处 | 新华北路以东、团结东大街以北 | 普通商品房 | 3.0516 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2027-03-30 | 未动工 | 0
130502039 | 邢东储[2019]29号即龙泉东大街和顺德南路交叉口西北角地块（棉花二库地块） | 邢台中鼎和昌房地产开发有限公司 | 襄都区 北大街办事处 | 龙泉东大街和顺德南路交叉口西北角 | 普通商品房 | 3.3917 | 2020-04-09 | 2021-06-08 | 2024-06-07 | 已动工未竣工 | 0
130502040 | 邢东储[2019]26号即永强路以西、龙泉东大街以北地块 | 邢台中鼎和佳房地产开发有限公司 | 襄都区 北大街办事处 | 永强路以西、龙泉大街以北 | 普通商品房 | 0.1046 | 2020-02-24 | 2021-02-23 | 2024-02-22 | 已动工未竣工 | 0
130502041 | 邢襄储[2021]14号即东关北棚户区改造项目 | 邢台市昌恒房地产 开发有限公司 | 襄都区 南长街办事处 | 东关街与开元路交叉口东北角 | 普通商品房 | 0.1175 | 2021-09-15 | 2022-09-22 | 2025-09-28 | 已动工未竣工 | 0
130502042 | 邢襄储[2021]13号即东关北棚户区改造项目（二期） | 邢台市昌恒房地产 开发有限公司 | 襄都区 南长街办事处 | 开元北路以东、东关街北侧、围寨河西侧 | 普通商品房 | 2.0074 | 2021-09-27 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 已动工未竣工 | 2.0074
130502043 | 邢东储[2020]9号-1即火车站广场南片区改造项目 | 河北久丰房地产开 发有限公司 | 襄都区 西门里办事处 | 大通街南侧、西关街北侧、车站路东侧、站前街东侧 | 普通商品房 | 1.1743 | 2021-10-22 | 2022-11-21 | 2025-11-20 | 已动工未竣工 | 0
130502044 | 邢襄储[2021]11号即建设大街地道桥北地块 | 河北皓顺房地产开发有限公司 | 襄都区 西门里办事处 | 京广铁路以东、面粉厂街南侧、车站南路西侧 | 普通商品房 | 1.1925 | 2021-12-08 | 2022-12-30 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | 1.1925
130502045 | 邢襄储[2021]15号 | 邢台蓝洋房地产开发有限公司 | 襄都区 晏家屯镇 | 龙岗大街以南、规划赵家屯以东、现状阳光雅居小区以北 | 普通商品房 | 0.4739 | 2021-12-29 | 2023-12-30 | 2026-12-29 | 已动工未竣工 | 0.4739
130502046 | 邢襄储[2021]9号即北关街与邢州大道东北角 | 河北顺投房地产开发有限公司 | 襄都区 泉东街道办事处 | 北关街以东、邢州大道以北、金泉大街与开元北路交叉口西南角 | 普通商品房 | 4.3941 | 2021-12-31 | 2023-03-30 | 2026-03-29 | 未动工 | 0
130502047 | 邢东储[2019]21号东郭村城中村改造项目地块一 | 邢台隆盛房地产开发有限公司 | 襄都区 东郭村镇 | 新华南路以西、规划龙泉南街南侧、规划塔林路东侧 | 普通商品房 | 4.8363 | 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | 0
130502048 | 邢襄储[2021]20号即围寨河北片区改造项目 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 襄都区 北大街办事处 | 开元北路与东关街交叉口东南角 | 普通商品房 | 4.0553 | 2022-03-04 | 2024-04-02 | 2027-04-01 | 未动工 | 0
130502049 | 邢襄储[2021]19号即新合庄及周边围合地块改造项目 | 邢台德铭房地产开发有限责任公司 | 襄都区 泉东街道办事处 | 顺德路东侧、豫让北街北侧 | 普通商品房 | 1.8697 | 2022-03-04 | 2024-04-02 | 2027-04-01 | 未动工 | 0
130502050 | 邢襄储[2021]18号即新合庄及周边围合地块改造项目 | 邢台德铭房地产开发有限责任公司 | 襄都区 泉东街道办事处 | 邢州大道南侧、顺德路东侧 | 普通商品房 | 2.1419 | 2022-03-04 | 2024-04-02 | 2027-04-01 | 未动工 | 0
130502051 | 邢襄储〔2022〕7号砂轮厂地块 | 邢台嘉合房地产开发有限公司 | 襄都区 南长街办事处 | 永强路以东、东关街以南 | 普通商品房 | 2.3 | 2022-09-19 | 2023-12-18 | 2026-12-17 | 未动工 | 0
130502052 | 邢襄储〔2022〕6号即北关城中村改造项目二期 | 河北瑞雅房地产开发有限公司 | 襄都区 南长街办事处 | 北关街东侧、小黄河南侧、团结东大街北侧 | 普通商品房 | 2.6527 | 2022-09-30 | 2024-09-29 | 2026-09-28 | 未动工 | 0
130502053 | 邢襄储〔2020〕18号即小吴庄城中村改造项目东区二期 | 河北郡业房地产开发有限公司 | 襄都区 大梁庄乡 | 襄都路以东、卫生街以南 | 普通商品房 | 2.5631 | 2022-10-31 | 2023-10-30 | 2026-10-29 | 未动工 | 0
130502054 | 邢襄储〔2022〕9号-2即东牛角东片区棚户区改造项目 | 邢台市中地东牛角房地产开发有限公司 | 襄都区 北大街办事处 | 开元南路以东、建设大街南侧 | 普通商品房 | 0.69072 | 2022-11-22 | 2023-11-21 | 2026-11-20 | 已动工未竣工 | 0
130502055 | 邢襄储〔2022〕9号-1即东牛角东片区棚户区改造项目 | 邢台市中地东牛角房地产开发有限公司 | 襄都区 北大街办事处 | 开元路以东、建设大街以南 | 普通商品房 | 0.13149 | 2022-11-22 | 2023-11-21 | 2026-11-20 | 已动工未竣工 | 0.13149
130502056 | 邢襄储〔2022〕16号中兴东大街改造项目3号地块 | 邢台海通房地产开发有限公司 | 襄都区 北大街办事处 | 中兴东大街南侧、永强路以东 | 普通商品房 | 0.4385 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2027-03-30 | 未动工 | 0
130502057 | 邢襄储〔2019〕11号北郭庄旧村改造周边整合地块（地块一） | 邢台宏傲房地产开发有限公司 | 襄都区 泉东办事处 | 泉北大街以北、平安路以西、规划豫让南街以南 | 普通商品房 | 3.3597 | 2023-06-25 | 2024-07-24 | 2027-07-23 | 未动工 | 0
130502058 | 东郭村北片区改造项目 | 河北瀚业房地产开发有限公司 | 襄都区 东郭村镇 | 规划和悦街（原龙泉南街以北）塔林路以东 | 普通商品房 | 0.2932 | 2023-07-12 | 2024-08-30 | 2027-08-29 | 未动工 | 0
130503001 | 面粉厂棚户区改造项目地块五 | 邢台哈维斯特土地整理股份有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 守敬南路以东、五中街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.0311 | 2023-03-14 | 2024-03-13 | 2027-03-12 | 未动工 | /
130503002 | 挂牌出让普通商住用地 | 邢台市房投房地产集团开发有限公司 | 信都区 达活泉办事处 | 富民路以东、金泉大街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.9098 | 2022-12-30 | 2024-10-29 | 2027-10-28 | 未动工 | /
130503003 | 邢台保障住房投资有限公司 | 邢台保障住房投资有限公司 | 信都区 李村镇 | 七里河南街以南，加密路二十七以东，路桥公司以北、以西。 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.0501 | 2012-12-13 | 2012-11-28 | 2015-11-27 | 已动工未竣工 | 4.0501
130503004 | 胡家营二期 | 河北峻阳房地产开发有限公司 | 信都区 中兴路办事处路 | 守敬南路以东、龙泉大街南侧、铁西路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.86804 | 2022-06-28 | 2023-06-27 | 2026-06-26 | 已动工未竣工
130503005 | 挂牌出让保障房用地 | 邢台保障住房投资有限公司 | 信都区 李村镇 | 七里河南街以南，祥和城保障房以东。 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.048 | 2016-01-11 | 2016-12-28 | 2019-12-27 | 已动工未竣工 | 0.048
130503006 | 挂牌出让普通商住用地 | 邢台市房投房地产集团开发有限公司 | 信都区 达活泉办事处 | 金水路以东、金泉大街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.9885 | 2022-12-30 | 2024-10-29 | 2027-10-28 | 未动工 | /
130503007 | 面粉厂区片棚户区改造项目地块二 | 邢台哈维斯特土地整理股份有限公司 | 信都区 中兴路办事处路 | 信都区面粉厂街以北、加密路东侧 | 普通商品房 | 1.377 | 2021-09-27 | 2022-09-26 | 2025-09-25 | 已动工未竣工 | 1.377
130503008 | 李村棚改一期 | 邢台市龙岗投资有限公司 | 信都区 李村镇 | 富兴二街以南、清平一路以西、富兴三街以北、清平路以东 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 3.2753 | 2023-02-02 | 2024-02-01 | 2027-01-31 | 未动工 | /
130503009 | 李村棚改地块三剩余部分 | 邢台市龙岗投资有限公司 | 信都区 李村镇 | 富兴二街以南、清平路以东、富兴三街以北、清平一路以西 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 0.9635 | 2023-03-30 | 2024-03-29 | 2027-03-28 | 未动工 | /
130503010 | 西大郭城中村改造（和谐锦府）回迁安置二期工程项目 | 邢台市信都区南大郭镇西大郭村村民委员会 | 信都区 南大郭镇 | 滨江路以东、自由巷以西、团结西大街以南 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.5361 | 2022-09-06 | 2023-10-04 | 2026-10-03 | 已动工未竣工 | /
130503011 | 荣盛华府二期 | 邢台荣盛房地产开发有限公司 | 信都区 达活泉办事处 | 公园东街、邢州大道、花园路、朝阳南街围合地块 | 其他普通商品住房用地 | 2.9292 | 2018-06-06 | 2020-06-05 | 2023-06-04 | 已动工未竣工 | 2.1961
130503012 | 邢侯片区棚户区改造项目 | 河北昌硕房地产开发有限公司 | 信都区 钢铁路街道办事处 | 滨江路以东、规划加密路二十八以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.416 | 2022-12-28 | 2023-12-27 | 2026-12-26 | 已动工未竣工 | 回迁安置房
130503013 | 恒泰云住宅一期 | 邢台恒宏房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 文苑路以西、邢州大道南侧、莲池大街北侧、加密路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.0751 | 2023-04-25 | 2024-04-24 | 2027-04-23 | 未动工 | /
130503014 | 荣盛锦绣观邸二期 | 邢台荣盛房地产开发有限公司 | 信都区 达活泉办事处 | 富民西路以东、金泉大街南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.0497 | 2018-06-19 | 2020-06-18 | 2023-06-17 | 已动工未竣工 | 0
130503015 | 北小汪城中村改造项目住宅 | 邢台龙湖房地产开发有限公司 | 信都区 达活泉办事处 | 泉北大街与兴达路交叉口东南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.14139 | 2022-09-19 | 2023-09-18 | 2026-09-17 | 已动工未竣工 | /
130503016 | 职业技术学院西片区改造项目二期 | 邢台景麟房地产开发有限公司 | 信都区 泉西街道办事处 | 太行路与泉南大街交叉口西北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.6373 | 2022-09-19 | 2023-09-18 | 2026-09-17 | 已动工未竣工
130503017 | 信都区 | 挂牌出让普通商品房用地 | 信都区 李村镇 | 和春西路以西、七里河北街以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.1518 | 2021-12-27 | 2023-03-26 | 2026-03-26 | 未动工 | /
130503018 | 邢台云基房地产开发有限公司 | 邢台云基房地产开发有限公司 | 信都区 会宁镇 | 鹿城大街以南、龙岗大街以西 | 普通商品住房 | 4.1571 | 2023-07-05 | 2024-08-03 | 2027-08-02 | 未动工 | /
130503019 | 荣盛华府二期 | 邢台荣盛房地产开发有限公司 | 信都区 达活泉办事处 | 邢州大道以北、公园东街以东 | 其他普通商品住房用地 | 0.087353 | 2018-12-24 | 2019-12-23 | 2022-12-22 | 已动工未竣工 | 整合地块边角地
130503020 | 河北美徕房地产开发有限公司 | 河北美徕房地产开发有限公司 | 信都区 李村镇 | 和春路与清秋街交叉口西北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.5525 | 2021-01-11 | 2022-02-09 | 2025-02-08 | 已动工未竣工 | 0.70467
130503021 | 河北邢襄房地产开发集团有限公司 | 河北邢襄房地产开发集团有限公司 | 信都区 南石门镇 | 七里河北街与仁义路交叉口东北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.2838 | 2021-01-11 | 2022-07-09 | 2025-07-08 | 未动工 | /
130503022 | 河北美徕房地产开发有限公司 | 河北美徕房地产开发有限公司 | 信都区 李村镇 | 七里河北街与和春路交叉口西北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.1265 | 2021-01-11 | 2022-02-09 | 2025-02-08 | 已动工未竣工 | 0.4786
130503023 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 钢铁南路东侧、龙泉西大街北侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.6496 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503024 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 新兴西大街南侧、冶金南路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.1163 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503025 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 龙泉西大街与育才路交叉口西北角 | 其他普通商品住房用地 | 2.6615 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503026 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 龙泉西大街与冶金南路交叉口西北角 | 其他普通商品住房用地 | 4.5172 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503027 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 钢铁南路东侧、新兴西大街以南 | 其他普通商品住房用地 | 3.3718 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503028 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 邢台市宏耀房地产开发有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 新兴西大街以南、育才路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.1972 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503029 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 新兴西大街南侧、育才路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.4336 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503030 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 新兴西大街以南、守敬路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.2405 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503031 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 育才路西侧、新兴西大街南侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.3298 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503032 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 邢台锦诚房地产开发有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 冶金南路西侧、新兴西大街以南 | 其他普通商品住房用地 | 4.0246 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503033 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 钢铁南路以东、龙泉西大街北侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.5103 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503034 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 新兴西大街以南、冶金路以东 | 其他普通商品住房用地 | 4.0026 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503035 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 龙泉大街以北、育才路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.316 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503036 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 钢铁路东侧、新兴西大街南侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.7123 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503037 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 新兴西大街以南、冶金路以东 | 其他普通商品住房用地 | 2.8061 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503038 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 新兴西大街与冶金路交叉口东南角 | 其他普通商品住房用地 | 1.5206 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503039 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 守敬南路以西、龙泉西大街以北 | 其他普通商品住房用地 | 1.6965 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 未动工 | /
130503040 | 南大郭片区改造项目一期 | 河北鸿贤房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 中兴西大街以北、太行路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2207 | 2022-03-29 | 2023-03-27 | 2026-03-26 | 已动工未竣工 | 0.8936
130503041 | 百虎储备地 | 邢台景麟房地产开发有限公司 | 信都区 钢铁路办事处 | 钢铁南路与百泉大道交叉口东北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.7655 | 2023-04-25 | 2024-04-24 | 2027-04-23 | 未动工 | /
130503042 | 南小郭灾后重建 | 邢台县得众房地产开发有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区规划经安路、建设大街、正义路、石门街围合区域 | 普通商品房 | 0.9698 | 2021-07-01 | 2022-07-31 | 2025-07-30 | 已动工未竣工 | 0.9698
130503043 | 金科官邸 | 邢台金科房地产开发有限公司 | 信都区 南石门镇 | 忠义路与建设大街交叉口东南角 | 普通商品房 | 0.5275 | 2022-03-17 | 2023-03-15 | 2026-04-14 | 已动工未竣工
130503044 | 邢台翰墨房地产开发有限公司【2020】15号 | 邢台翰墨房地产开发有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区百泉大道以北、规划仁义路以东、先贤南街以南、和春路以西 | 普通商品房 | 3.5919 | 2020-03-25 | 2021-04-24 | 2024-04-23 | 已动工未竣工 | 0.6103
130503045 | 孔村村民住宅安置用地和解决村民长期生计用地（商业用地）一期项目 | 孔村村民住宅安置用地和解决村民长期生计用地（商业用地）一期项目 | 信都区 泉西街道办事处 | 泉南大街以北、太行路西侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.0073 | 2021-03-03 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | 已动工未竣工 | 划拨回迁
130503046 | 信都区 | 挂牌出让普通商品房用地 | 信都区 李村镇 | 百泉大道以南、仁义路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.9 | 2021-12-27 | 2023-03-26 | 2026-03-26 | 未动工 | /
130503047 | 西郭庄回迁 | 邢台三峰房地产开发有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 信都区育才路以东、西郭庄街以北 | 普通商品房 | 0.93986 | 2018-02-02 | 2019-10-26 | 2022-10-01 | 已动工未竣工 | 0.93986
130503048 | 号左坡渔家乐 | 邢台富开房地产开发有限公司 | 信都区 路罗镇 | 邢左公路以南、路罗镇左坡村北 | 普通商品房 | 1.3962 | 2021-11-23 | 2022-12-22 | 2025-12-21 | 已动工未竣工
130503049 | 孔村村民住宅安置用地和解决村民长期生计用地（商业用地）二期 | 孔村村民住宅安置用地和解决村民长期生计用地（商业用地）二期 | 信都区 泉西街道办事处 | 泉南大街以北、太行路西侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.2527 | 2022-01-04 | 2023-02-02 | 2026-02-01 | 已动工未竣工
130503050 | 面粉厂25亩 | 邢台哈维斯特土地整理股份有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 守敬南路以东、中兴西大街南侧 | 普通商品住房 | 1.715 | 2023-12-05 | 2024-12-04 | 2027-12-03 | 未动工
130503051 | 胡家营一期 | 邢台万豪房地产开发有限公司 | 信都区 中兴路办事处路 | 信都区守敬南路东侧、龙泉大街以南、规划铁西路以西 | 普通商品房 | 2.1959 | 2021-09-15 | 2022-09-14 | 2025-09-13 | 已动工未竣工 | 2.1959
130503052 | 邢台金科房地产开发有限公司【2020】19号 | 邢台金科房地产开发有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区忠义路与建设大街交叉口东南角 | 普通商品房 | 1.4119 | 2020-04-09 | 2021-05-08 | 2024-05-07 | 已动工未竣工 | 0
130503053 | 龙门嘉园 | 邢台乾鑫房地产开发有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区南石门镇周公路以东、邢和公路以南 | 普通商品房 | 0.5455 | 2021-01-07 | 2022-02-06 | 2025-02-05 | 已动工未竣工 | 房地产遗留问题，已 入住
130503054 | 邢台金科房地产开发有限公司【2020】20号 | 邢台金科房地产开发有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区忠义路与建设大街交叉口东北角 | 普通商品房 | 1.6502 | 2020-04-09 | 2021-05-08 | 2024-05-07 | 已动工未竣工 | 0.0586
130503055 | 邢台翰墨房地产开发有限公司【2020】13号 | 邢台翰墨房地产开发有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区百泉大道以北、规划忠义路以西、先贤南街以南、和春路以东 | 普通商品房 | 3.4474 | 2020-03-25 | 2021-04-24 | 2024-04-23 | 已动工未竣工 | 0.0707
130503056 | 面粉厂31亩 | 邢台哈维斯特土地整理股份有限公司 | 信都区 中兴路办事处 | 面粉厂街以北、加密路东侧 | 普通商品住房 | 2.0721 | 2023-12-05 | 2024-12-04 | 2027-12-03 | 未动工
130503057 | 世纪豪庭项目一区 | 邢台市中北房地产开发有限公司 | 信都区 钢铁路办事处 | 信都区中兴路办事处西大街与太行路交叉口东南角 | 普通商品房 | 4.3418 | 2016-10-18 | 2018-10-11 | 2021-10-10 | 已动工未竣工 | 2.4623
130503058 | 邢台和阳房地产开发有限公司【2020】21号 | 邢台和阳房地产开发有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区中兴路办事处西大街以北、经安路西侧 | 普通商品房 | 1.0528 | 2020-04-10 | 2021-05-09 | 2024-05-08 | 已动工未竣工 | 1.0528
130503059 | 信都区 | 挂牌出让普通商品房用地 | 信都区 李村镇 | 和春西路与清秋街交叉口西北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.1278 | 2021-12-27 | 2023-03-26 | 2026-03-26 | 未动工 | /
130503060 | 向阳陶瓷厂棚户区改造项目三期 | 邢台市悦湖房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 信都区文苑路东侧、中召马旧村以南、茶棚沟以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.6699 | 2021-12-23 | 2022-12-22 | 2025-12-21 | 已动工未竣工 | 2.3126
130503061 | 民政局农场家属院改造项目一期 | 邢台正恒房地产开发有限公司 | 信都区 达活泉办事处 | 信都区新华北路以西、泉北西大街南侧 | 普通商品房 | 1.58 | 2021-06-04 | 2022-06-02 | 2025-06-01 | 已动工未竣工 | 0.9075
130503062 | 邢台县融誉房地产开发有限公司（2020）22地块 | 邢台县融誉房地产开发有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区规划府东路、隆昌街交叉口东北角 | 普通商品房 | 3.2966 | 2020-05-19 | 2021-06-18 | 2024-06-17 | 已动工未竣工 | 0.2028
130503063 | 向阳陶瓷厂棚户区改造项目二期 | 邢台市悦湖房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 信都区规划文苑路东侧、茶棚沟以北 | 普通商品房 | 2.0891 | 2021-06-04 | 2022-06-02 | 2025-06-01 | 已动工未竣工 | 2.0891
130503064 | 和顺铁路浆水镇安上村安置项目 | 安上村村委会 | 信都区 安上村村委会 | 邢台市信都区浆水镇安上村 | 保障性租赁住房 | 0.72 | 2021-03-12 | 2022-04-10 | 2025-04-09 | 已动工未竣工 | 回迁安置房
130503065 | 和顺铁路会宁镇武支江村安置项目 | 武支江村村委会 | 信都区 武支江村村委会 | 邢台市信都区会宁镇武支江村 | 保障性租赁住房 | 1.5 | 2021-03-12 | 2022-04-10 | 2025-04-09 | 已动工未竣工 | 回迁安置房
130503066 | 和顺铁路会宁镇口头村安置项目 | 口头村村委会 | 信都区 口头村村委会 | 邢台市信都区会宁镇口头村 | 保障性租赁住房 | 0.75 | 2021-03-12 | 2022-04-10 | 2025-04-09 | 已动工未竣工 | 回迁安置房
130503067 | 邢台华昱房地产开发有限公司（2021）20 | 邢台华昱房地产开发有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区规划百泉大道以北、七里河西侧 | 普通商品房 | 5.3101 | 2021-04-27 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 已动工未竣工
130503068 | 邢台院子B区二期 | 邢台沣耀房地产开发有限公司 | 信都区 会宁镇 | 信都区规划钢铁北路以西、良舍街以北、龙岗大街以南 | 普通商品房 | 4.8507 | 2021-03-31 | 2022-04-30 | 2025-04-29 | 已动工未竣工 | 2.3514
130503069 | 邢台融汇房地产开发有限公司 | 邢台融汇房地产开发有限公司 | 信都区 泉西街道办事处 | 信都区规划钢铁西路以东、规划朝阳北街以南、林庄回迁区 以西、规划银泉大街以北 | 普通商品房 | 2.6832 | 2019-01-10 | 2021-01-07 | 2024-01-06 | 已动工未竣工 | 2.6832
130503070 | 营头城中村改造项目23.5403 | 邢台盛凯房地产开发有限公司 | 信都区 达活泉办事处 | 富民路以东、朝阳南街以北、规划金水路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5694 | 2022-03-29 | 2023-03-27 | 2026-03-26 | 已动工未竣工
130503071 | 邢台旭阳实业有限公司【2021】14号 | 邢台旭阳实业有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区正义路以东、先贤南街以北 | 普通商品房 | 6.721 | 2021-03-31 | 2022-04-30 | 2025-04-29 | 已动工未竣工 | /
130503072 | 信德公馆 | 邢台市鑫通房地产开发有限公司 | 信都区 会宁镇 | 信都区会宁镇大夫庄村东北、白马河以南 | 普通商品房 | 5.2062 | 2021-03-26 | 2022-04-25 | 2025-04-24 | 已动工未竣工 | 5.2062
130503073 | 挂牌出让保障房用地 | 邢台保障住房投资有限公司 | 信都区 李村镇 | 七里河南街以南、加密路七以西 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.9429 | 2014-11-05 09:33 | 2016-03-15 | 2019-03-15 | 已动工未竣工 | 3.9429
130503074 | 凯晟房地产开发有发公司（2020）23号 | 凯晟房地产开发有发公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区规划西环辅路、建设大街交叉口东南角 | 普通商品房 | 6.3229 | 2020-05-19 | 2021-06-18 | 2024-06-17 | 已动工未竣工 | 6.3229
130503075 | 河北启扬房地产开发有限公司（2020）48地块(5.4912公顷) | 河北启扬房地产开发有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区建设大街以北、尚义南路以东 | 普通商品房 | 5.4912 | 2020-06-23 | 2021-07-22 | 2024-07-21 | 已动工未竣工 | 5.4912
130503076 | 面粉厂区片棚户区改造项目地块三 | 邢台哈维斯特土地整理股份有限公司 | 信都区 中兴路办事处路 | 信都区守敬南路以东、五中街北侧 | 普通商品房 | 1.4544 | 2021-09-27 | 2022-09-26 | 2025-09-25 | 已动工未竣工 | 1.4544
130503077 | 北大郭B地块一期 | 河北微米房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 中华大街南侧、大郭路西侧、利民街北侧 | 普通商品住房 | 4.3623 | 2023-11-20 | 2024-11-19 | 2027-11-18 | 未动工
130503078 | 玉园 | 邢台大榕树房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 信都区学院路南侧、规划文苑路以东 | 普通商品房 | 4.7539 | 2019-06-04 | 2021-06-01 | 2024-05-31 | 已动工未竣工 | 4.7539
130503079 | 邢台县食品公司置换项目地块 | 河北大都房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 信都区太行路西侧、规划大郭路东侧、规划拥军街北侧 | 普通商品房 | 3.2951 | 2020-02-28 | 2021-02-25 | 2024.2.24 | 已动工未竣工 | 0
130503080 | 韩演庄城中村改造项目 | 邢台市景城房地产开发有限公司 | 信都区 钢铁路办事处 | 信都区建设大街与钢铁南路交叉口东北角 | 普通商品房 | 2.0852 | 2020-03-20 | 2021-03-19 | 2024.3.18 | 已动工未竣工 | 1.4421
130503081 | 苗王庄城中村改造项目二期B地块 | 河北福承瑞垄房地产开发有限公司 | 信都区 泉西街道办事处 | 信都区钢铁北路西侧、邢州大道以北 | 普通商品房 | 2.5009 | 2020-04-03 | 2021-04-02 | 2024.4.1 | 已动工未竣工 | 回迁
130503082 | 西大郭城中村改造项目一期地块 | 邢台金港房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 信都区自由巷东侧、团结西大街南侧、文苑路西侧、规划拥军街北侧 | 普通商品房 | 5.0862 | 2020-05-12 | 2021-05-10 | 2024.5.9 | 已动工未竣工 | 3.2889
130503083 | 孔村城中村改造项目 | 邢台钟鼎和泰房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 信都区孔村路东侧、团结大街以南、钢铁北路西侧、拥军街以北 | 普通商品房 | 1.7821 | 2020-05-12 | 2021-05-10 | 2024.5.9 | 已动工未竣工 | 1.7821
130503084 | 西大郭城中村改造项目二期地块 | 邢台金港房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 信都区自由巷东侧、拥军街南侧、丰基理想城北侧 | 普通商品房 | 0.73133 | 2020-05-12 | 2021-09-10 | 2024.9.9 | 已动工未竣工 | 0.73133
130503085 | 中湖珐琅印项目整合地块 | 河北中湖房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 信都区自由巷东侧、团结西大街北侧 | 普通商品房 | 1.2666 | 2020-10-26 | 2021-10-22 | 2024-10-21 | 已动工未竣工 | 1.2666
130503086 | 县医院家属院整合地块 | 邢台新宏房地产开发有限公司 | 信都区 团结街道办事处 | 信都区达活泉斜街以南 | 普通商品房 | 0.3372 | 2020-10-26 | 2021-10-22 | 2024-10-21 | 已动工未竣工 | 0.1261
130503087 | 第二石灰厂棚户区改造项目 | 邢台九荣房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 信都区太行路以西、朝阳南街南侧 | 普通商品房 | 1.8244 | 2020-11-30 | 2021-11-24 | 2024-11-23 | 已动工未竣工 | 0
130503088 | 滨江产业园区住宅一整合地块1 | 邢台富力房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 信都区规划赵东路东侧、赵孤庄二街南侧 | 普通商品房 | 0.0441 | 2020-12-21 | 2021-12-18 | 2024-12-17 | 已动工未竣工 | 0.0441
130503089 | 滨江产业园区住宅一整合地块2 | 邢台富力房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 信都区规划赵东路东侧、赵孤庄南街北侧 | 普通商品房 | 0.0031 | 2020-12-21 | 2021-12-18 | 2024-12-17 | 已动工未竣工 | 0.0031
130503090 | 滨江产业园区住宅一整合地块3 | 邢台富力房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 信都区赵孤庄南街北侧 | 普通商品房 | 0.0168 | 2020-12-21 | 2021-12-18 | 2024-12-17 | 已动工未竣工 | 0.0168
130503091 | 育英街棚户区改造项目b地块 | 邢台市金泉房地产开发有限公司 | 信都区 团结街道办事处 | 信都区中华路办事处大街与兴达路交叉口东北角 | 普通商品房 | 0.8078 | 2020-12-28 | 2021-12-24 | 2024-12-23 | 已动工未竣工 | 0.8078
130503092 | 育英街棚户区改造项目e地块 | 邢台市金泉房地产开发有限公司 | 信都区 团结街道办事处 | 信都区育英街与兴达路交叉口东北角 | 普通商品房 | 0.84291 | 2020-12-28 | 2021-12-24 | 2024-12-23 | 已动工未竣工 | 0.84291
130503093 | 职业技术学院西片区地块 | 邢台景麟房地产开发有限公司 | 信都区 泉西街道办事处 | 信都区泉南大街北侧、太行路以西 | 普通商品房 | 3.1641 | 2020-12-29 | 2021-12-25 | 2024-12-24 | 已动工未竣工 | 3.1641
130503094 | 营头棚户区改造项目四号地 | 邢台谷泽房地产开发有限公司 | 信都区 达活泉办事处 | 信都区规划银泉大街以南、公园东街西侧 | 普通商品房 | 2.5048 | 2021-04-08 | 2022-04-06 | 2025/4/5 | 已动工未竣工 | 2.5048
130503095 | 和顺铁路浆水镇水门村安置项目 | 水门村村委会 | 信都区 水门村村委会 | 邢台市信都区浆水镇水门村 | 保障性租赁住房 | 1.6774 | 2021-03-12 | 2022-04-10 | 2025-04-09 | 已动工未竣工 | 回迁安置房
130503096 | 和顺铁路浆水镇坪上村安置项目 | 坪上村村委会 | 信都区 坪上村村委会 | 邢台市信都区浆水镇坪上村 | 保障性租赁住房 | 1.2006 | 2021-03-12 | 2022-04-10 | 2025-04-09 | 已动工未竣工 | 回迁安置房
130503097 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 信都区 李村镇 | 钢铁南路以西、加密路一南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6388 | 2021-04-16 | 2022-06-15 | 2025-06-15 | 已动工未竣工 | /
130503098 | 蓝城·雅园 | 邢台坤良房地产开发有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区西环路东侧、邢和公路以北 | 普通商品房 | 3.9866 | 2020-06-23 | 2021-07-22 | 2024-07-21 | 已动工未竣工 | 3.2012
130503099 | 太行院子 | 河北日之健房地产开发有限公司 | 信都区 路罗镇 | 信都区邢左公路以南、路罗镇左坡村村北 | 普通商品房 | 2.5623 | 2020-08-10 | 2021-09-09 | 2024-09-08 | 已动工未竣工 | 2.5623
130503100 | 合景住宅二 | 河北坤凯德房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 经安路东侧、现代大道西侧、团结西东大街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.9552 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 2026-11-29 | 已动工未竣工 | /
130503101 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 河北旭庭房地产开发有限公司 | 信都区 达活泉办事处 | 信都区元庄街与公园东街交叉口东北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.8819 | 2020-11-10 | 2021-12-09 | 2024-12-09 | 已动工未竣工
130503102 | 王家营城中村改造项目(四期） | 邢台宏翎房地产开发有限公司 | 信都区 中兴路办事处路 | 信都区规划冶金南路东侧、规划龙泉大街以南、规划和平大街北侧 | 普通商品房 | 4.6139 | 2021-06-17 | 2022-06-16 | 2025-06-15 | 已动工未竣工 | 4.6139
130503103 | 合景住宅一 | 邢台市合景开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 正义路东侧、泉南大街南侧、经安路西侧、团结西大街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.9324 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 2026-11-29 | 未动工 | /
130503104 | 邢台市龙岗投资有限公司滨江丽景项目 | 邢台市龙岗投资有限公司 | 信都区 南石门镇 | 规划经安路以东、规划天河路以北 | 普通商品房 | 2.3514 | 2021-06-16 | 2022-07-15 | 2025-07-14 | 已动工未竣工 | 2.3514
130503105 | 北大郭城中村改造项目 | 河北瑞德房地产开发有限公司 | 信都区 南大郭镇 | 中华大街南侧、大郭路东侧、利民街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.1574 | 2022-03-29 | 2023-03-27 | 2026-03-26 | 已动工未竣工
130503106 | 河北明悦房地产开发有限公司（2021）24 | 河北明悦房地产开发有限公司 | 信都区 会宁镇 | 信都区太行路以东、古城北街南侧 | 普通商品房 | 1.3829 | 2021-06-16 | 2022-07-15 | 2025-07-14 | 已动工未竣工
130503107 | 水务局汽车队家属院改造项目 | 河北宏昌房地产开发有限公司 | 信都区 团结路办事处 | 守敬北路以东、育英街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.24105 | 2022-03-28 | 2023-03-27 | 2026-03-26 | 已动工未竣工 | /
130503108 | 河北金御垄房地产开发有限公司(2021)26号 | 河北金御垄房地产开发有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区西环路以东、百泉大道以南 | 普通商品房 | 6.9886 | 2021-06-16 | 2022-07-15 | 2025-07-14 | 已动工未竣工 | 5.3221
130503109 | 职工住宅楼 | 河北邢台冶金镁业有限公司 | 信都区 浆水镇 | 信都区浆水镇父子岗村西南 | 普通商品房 | 1.5099 | 2020-08-11 | 2021-09-10 | 2024-09-09 | 已动工未竣工 | 1.5099
130503110 | 邢台隆耀锦泰城房地产有限公司（2020）X8号地块 | 邢台隆耀锦泰城房地产有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区建设大街以北、尚义南路以西 | 普通商品房 | 4.4646 | 2021-01-07 | 2022-02-06 | 2025-02-05 | 已动工未竣工 | 0
130503111 | 河北正德房地产开发有限公司【2020】14号 | 河北正德房地产开发有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区百泉大道以北、规划正义路以东 | 普通商品房 | 3.3731 | 2020-03-25 | 2021-04-24 | 2024-04-23 | 已动工未竣工 | 0
130503112 | 营头城中村改造项目14.2707 | 邢台谷泽房地产开发有限公司 | 信都区 达活泉办事处 | 金水路以东、朝阳南街以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.95138 | 2022-03-28 | 2023-03-27 | 2026-03-26 | 已动工未竣工
130503113 | 华阳府小区 | 唐浩哲 | 信都区 羊范镇 | 信都区羊范镇羊范村东、邢都公路以南 | 普通商品房 | 1.1102 | 2019-08-08 | 2020-09-07 | 2023-09-06 | 已动工未竣工 | 0
130503114 | 新兴嘉苑 | 邢台和阳房地产开发有限公司 | 信都区 南石门镇 | 信都区中兴路办事处西大街以北、经安路东侧 | 普通商品房 | 1.1193 | 2019-09-29 | 2021-10-27 | 2024-10-26 | 已动工未竣工 | 1.1193
130503115 | 邢台院子（东良舍棚户区改造） | 邢台县盛赞房地产开发有限公司 | 信都区 会宁镇 | 信都区规划钢铁北路以西、良舍街以北、龙岗大街以南 | 普通商品房 | 2.7995 | 2019-12-06 | 2021-01-05 | 2024-01-04 | 已动工未竣工 | 1.7813
130503116 | 蓝洋荣景园 | 邢台蓝洋房地产开发有限公司 | 信都区 将军墓镇 | 将信都区军墓镇将军墓村 | 普通商品房 | 0.5589 | 2019-12-10 | 2021-12-09 | 2024-12-08 | 已动工未竣工 | 0.5589
130503117 | 福太北二期住宅项目 | 邢台继超房地产开发有限公司 | 信都区 团结街道办事处 | 信都区兴达路以西、牛尾河南侧 | 普通商品房 | 0.26766 | 2021-04-08 | 2022-04-16 | 2025-04-05 | 已动工未竣工 | 0.26766
130503118 | 面粉厂片区改造项目地块一 | 邢台哈维斯特土地整理股份有限公司 | 信都区 中兴路办事处路 | 信都区守敬南路以东、中兴西大街南侧 | 普通商品房 | 1.3579 | 2021-09-27 | 2022-09-26 | 2025-09-25 | 已动工未竣工 | 1.3579
130503119 | 邢台市君合盛房地产开发有限公司【2020】1号 | 邢台市君合盛房地产开发有限公司 | 信都区 羊范镇 | 信都区羊范镇规划龙冈东路以西、规划学园街以南 | 普通商品房 | 3.8359 | 2020-02-11 | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 已动工未竣工 | 3.8359
填表说明： 1.关于（2）项目名称：填写楼盘名称或小区名称。 2.关于（3）开发企业：对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人，应准确填写企业全称。 3.关于（4）所在区和街道（乡镇）：填写所在的市辖区和街道（乡镇）。 4.关于（5）具体位置：填写详细地址或四至。 5.关于（6）住宅类型：选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于（7）土地面积：填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于（8）供地时间：填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于（9）约定开工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于（10）约定竣工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于（11）建设状态：选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于（12）未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需填写。核算方法为：设该地块总面积为S，其出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系：（7）≥（12）。

## Sheet2 (hidden)
附件2
XX市（县）存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
未动工土地面积
已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸
填表说明：各表项数量关系：(2)=(3)+(4)，(4)≥(5)