## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 邢台市精神卫生福利中心项目建设资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 401001 - 邢台市民政局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 1170 | 到位数 | 1170 |  | 执行数 |  | 170 |  | 14.53
| 其中:财政资金 | 1170 | 其中:财政资金 | 1170 |  | 其中:财政资金 |  | 170
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 项目完成建设招投标，签订施工合同，开工建设。 |  |  |  | 已完成招投标、施工合同签订，正在办理开工许可证。 |  |  |  |  | 80 |  |  | de543d52-74e3-d5d6-2d07-abab2a98e70b | 项目完成建设招投标，签订施工合同，开工建设。 | a8e1bf76-6ebc-4e8b-a2b5-3bdabe958fbf
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 开工建设项目建筑面积 | 已开工建设的建筑面积数 | 10 | ≥ | 6000 | 平方米 | 1 | 未完成 | 1 | 25a2ee86-712d-e1ea-75e5-3f8d209988be | 6004b536-b39d-40e0-a233-f95f787d850f | 1 | 11 | 开工许可证
| 产出指标 | 数量指标 | 完成招投标的项目数 | 当年完成工程招投标数量 | 10 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 完成 | 10 | 1a494554-5bbc-2de9-9328-177abae55b63 | ab76c79d-3804-4f28-abe3-4cf52e005a62 | 1 | 11 | 中标通知书
| 产出指标 | 质量指标 | 项目开工率 | 当年开工的工程数量占总工程数量的比例 | 10 | = | 100 | % | 1 | 未完成 | 1 | ed7e3513-9a17-a0da-8187-50ad8a5bf328 | 5805ef42-d43d-4e40-8907-8c25a430d2b0 | 1 | 12 | 开工许可证
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占总拨付资金的比率 | 10 | = | 100 | % | 14.53 | 完成 | 10 | 33a22126-6432-6664-49ab-551d6672ab46 | 51b87fd7-a52d-4b3a-84ab-4f5a83b9e614 | 1 | 13 | 支付凭证
| 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 | 当年支付的工程费总额 | 10 | ≤ | 170 | 万元 | 170 | 完成 | 10 | 22950c54-629a-6593-903e-e3661060a89a | 499b6076-e953-4ca3-86df-b8efa62009ef | 1 | 14 | 支付凭证
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 1 | 文字描述 |  | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1 | 857624ee-52e4-b9b6-d960-0613ef6af7ef | 49f10dfb-44d9-4e92-b810-75e9ebc5ffeb | 2 | 21 | 不涉及
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神病人救助率 | 流浪乞讨精神障碍人员救助率 | 27 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 27 | e496e7e9-0847-c08c-0939-2b242487b569 | 659126dd-6afd-40fc-909c-6efd46390acc | 2 | 22 | 工作总结
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 1 | 文字描述 |  | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1 | f0c37175-6598-ac24-6384-b8972bc7abe8 | c787fb73-1e48-4eb7-ab1d-f27955e13bfd | 2 | 23 | 不涉及
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 1 | 文字描述 |  | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1 | 90cfa7cd-a5b1-cf56-0337-5555e10f8e8f | e1e5da0d-e0ba-4de2-bf84-82cf822cbf0a | 2 | 24 | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 接受救助服务对象的满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 | c8e16e8d-abb8-70f5-2f21-14e25f40e386 | a74b26eb-4442-43ad-8f66-00a46d3ac49b | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 1.453
| 自评总分 | 73.45