## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 邢台市精神卫生福利服务中心项目建设资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 401001 - 邢台市民政局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 50 | 到位数 | 50 |  | 执行数 |  | 12.55 |  | 25.09
| 其中:财政资金 | 50 | 其中:财政资金 | 50 |  | 其中:财政资金 |  | 12.55
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 完成邢台市精神卫生福利中心设计和造价等前期手续 |  |  |  | 已完成招标、设计、图纸审查，正在办理开工许可证。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 0ea42ac8-f88b-c9dc-8c96-c5f3721f9e4c | 完成邢台市精神卫生福利服务中心设计和造价等前期手续 | 701d026a-0cb2-4760-95d8-6a3c641dd3fa
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目建设设计（项） | 完成邢台市精神卫生福利工程建设设计图纸 | 8 | = | 1 | 项 | 1 | 完成 | 8 | 40f147d5-a1cb-f7a2-18b8-afa59c66dd61 | b37374f3-3dcb-4941-8c2f-e610e2e4a196 | 1 | 11 | 设计报告
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目造价编制（项） | 完成邢台市精神卫生福利中心工程建设预算编制 | 8 | = | 1 | 项 | 1 | 完成 | 8 | 137f7042-6165-bbce-e8a5-5894b951790e | 3443e22d-a6ba-4b9d-b70b-fce8085b31d5 | 1 | 11 | 建设预算
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目施工图审图（项） | 完成邢台市精神卫生福利中心工程建设图纸审查 | 8 | = | 1 | 项 | 1 | 完成 | 8 | 624e9f7f-3fce-986d-3bd5-6fcf5cee975b | 6d61f8ce-2ce3-4ae9-bd0b-a75c1f8ac178 | 1 | 11 | 审图报告
| 产出指标 | 质量指标 | 工作完成率（%） | 目标任务完成情况 | 8 | ≥ | 100 | % | 100 | 完成 | 8 | 1158685a-5585-9823-e97f-ab8c0dce57c9 | a6118062-b0d1-4079-a072-b6e4786c3a10 | 1 | 12 | 工程进展报告
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 按时拨付的资金占总支付资金的比率 | 8 | ≥ | 100 | % | 100 | 完成 | 8 | 3a66e1f5-8e7c-dab6-b1c2-365e87d28a7c | e1107929-23f1-4d12-ba18-d4fea87a9128 | 1 | 13 | 有关合同
| 产出指标 | 成本指标 | 工程成本（万元） | 完成当年项目建设成本 | 10 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 完成 | 10 | 130377c1-aeb8-cd44-1e25-69e0fa4a49e8 | a51a3096-6b4e-4cde-92d7-e6faca4a6002 | 1 | 14 | 资金支付凭证
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 1 | 文字描述 |  | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1 | 8b91a146-4460-9449-7238-3b56ba75e5fa | d2e386aa-93dd-4a0e-bf22-3b199b114374 | 2 | 21 | 不涉及
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神病人救助率 | 流浪乞讨精神障碍人员救助率 | 14 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 14 | 1756d34b-7a12-6939-b9c1-3e070c7a4e4c | d49bf7bd-d23a-4916-9175-341265c04b24 | 2 | 22 | 救助管理办法
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率（%） | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | 13 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 13 | f06049b9-b8ec-0c1d-1250-72ac12bcc470 | 27183af7-294e-4879-ac14-093c7b033d3f | 2 | 22 | 设计报告
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 1 | 文字描述 |  | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1 | adfb76cc-d229-d87f-909b-213529771f6f | 40416841-6749-4242-aa37-2a7729af8d4c | 2 | 23 | 不涉及
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 1 | 文字描述 |  | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1 | a057e2c6-23f2-1bc6-731f-67d2b75cf1de | efb1d172-c145-465e-8342-d11bb0d576e6 | 2 | 24 | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度（%） | 接受救助服务对象的满意度 | 10 | ≥ | 85 | % | 95 | 完成 | 10 | 27d43a27-32a3-a5fe-ce5c-a3bf327e329e | 615b7e23-c822-40f3-9a8a-d91fa94506f7 | 3 | 31 | 救助管理办法
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 2.5094
| 自评总分 | 92.51