## 报告封面
附件3
邢台市部门工作活动(项目)
绩效评价自评报告
（2017年度）
| 工作活动(项目)名称： | 大成殿运行维护及祭孔费
| 工作活动(项目)承担单位： | 邢台市文物管理处（公章）
| 工作活动(项目)主管部门： | 邢台市文化广播新闻出版局（公章）
组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑实施单位
评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组
评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 ☑完成结果评价
2018年 6 月 3 日

## 自评表
工作活动(项目)负责人 |  |  | 李军 |  |  |  | 联系电话 |  | 13831962816
财务负责人 |  |  | 李淑芹 |  |  |  | 联系电话 |  | 2277878
单位地址 |  |  | 邢台市桥西区钢铁北路789-A号
工作活动(项目)起止时间 |  | 计划开始： 2017 年 3月 |  |  |  |  | 计划完成： 2017 年 10 月
|  | 实际开始： 2017 年 3月 |  |  |  |  | 实际完成： 2017 年 10 月
一、项目资金情况
|  |  | 以前年度资金（万元） |  | 本年度资金（评价项目的资金使用年度）
[5 empty] | 预算安排 （万元） | 实际到位金额 （到达项目单位） |  | 实际支出金额 （项目单位支出） |  | 结余金额 （万元）
合计
中央财政资金
省财政资金
市财政资金 |  |  | 0 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 0
其他财政资金
二、工作活动(项目)绩效目标情况
绩效目标 | [8 empty] | 完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标 |  | 总目标 |  | 大成殿运行维护及祭孔费 |  |  |  |  | 通过本年度大成殿运行维护及祭孔项目，扩大邢台市文庙大成殿影响力，丰富人民群众的日常生活。
|  | 年度目标 |  | 完成大成殿运行维护及祭孔费 |  |  |  |  | 完成本年度大成殿木构架的虫蛀孔洞的药物注射及封堵工作，以及斗拱外围防鸟网的更换修补工作。 完成本年度大成殿仲春、仲秋两次祭孔工作。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成年内大成殿运行维护及祭孔项目。 |  |  |  |  | 完成大成殿内大木构架的虫蛀孔洞封堵及药物注射工作以及斗拱外围防鸟网的更换修补工作。完成本年度大成殿仲春、仲秋两次祭孔工作。
|  | 质量指标 |  | 大成殿运行维护及祭孔项目高质量完成。 |  |  |  |  | 邢台市文庙大成殿木构架维护项目严格按照《古建筑木结构维护与加固技术规范》以及《古建筑修缮基本原则》的要求，平稳有序的完成本项目。
|  | 成本指标 |  | 全年专项经费全部用于大成殿运行维护及祭孔费项目工作。 |  |  |  |  | 此专项经费10万元，已全部用于本次大成殿运行维护及祭孔。
|  | 时效指标 |  | 大成殿运行维护及祭孔费按时完成。 |  |  |  |  | 大成殿运行维护及祭孔项目在保证质量的前提下，合理利用时间，在预期规定的时间内完顺利成本次制作安装项目。
| 效果指标 | 经济效益指标 |  | 大成殿运行维护及祭孔费，增强我市经济文化的合理利用。 |  |  |  |  | 大成殿运行维护及祭孔项目，保护了文庙大成殿大木构架稳定性，丰富了我市的文化内涵，为我市的招商引资和发展旅游业以及申报国家历史文化名城创造有利条件打下基础。
|  | 社会效益指标 |  | 通过完成大成殿运行维护及祭孔费，提高民众对历史文化遗产的保护意识。 |  |  |  |  | 大成殿运行维护及祭孔项目的完成，使文庙大成殿木构架得到保护，同时增强了市民对历史文化的认同感，激发市民投身文化强市建设的热情
|  | 环境效益指标 |  | 遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。 |  |  |  |  | 大成殿运行维护及祭孔项目符合《中华人民共和国文物保护法》的基础之上，严格遵守国家环境保护的相关法律、法规，对施工中产生的垃圾等废物做到及时清理，同时避免扬尘与废水废气的排放，坚决保护我市的生态环境。
|  | 可持续发展效益指标 |  | 大成殿运行维护及祭孔费，有效增强历史文化的利用。 |  |  |  |  | 大成殿运行维护及祭孔项目，可以将历史文化转化为经济优势，延续文庙大成殿悠久的历史传承，开阔民众的传统文化视野。

## 评价活动共性指标
三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价标准 | 分值
大成殿运行维护及祭孔项目设置（15） | 大成殿运行维护及祭孔项目工作活动相关性 | 政策相关性 | 大成殿运行维护及祭孔项目是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。 | 大成殿运行维护及祭孔项目符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。 | 3
|  | 部门职责相关性 | 大成殿运行维护及祭孔项目是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | 在大成殿运行维护及祭孔项目过程中，项目承担单位派出专人进驻现场，能够及时协调解决工作中的问题。 | 3
|  | 预算项目相关性 | 大成殿运行维护及祭孔项目下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。 | 大成殿运行维护及祭孔项目下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排合理。 | 3
| 大成殿运行维护及祭孔项目绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 大成殿运行维护及祭孔项目的绩效目标是否明确，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。 | 大成殿运行维护及祭孔项目有明确的绩效目标并且绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致；已设定的绩效目标能够体现工作活动的产出和效果。 | 3
|  | 绩效指标设立科学性 | 大成殿运行维护及祭孔项目是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。 | 大成殿运行维护及祭孔项目绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，已做到将工作细化、量化，可衡量。 | 3
大成殿运行维护及祭孔项目管理（25） | 大成殿运行维护及祭孔项目财务管理规范性 | 资金拨付情况 | 大成殿运行维护及祭孔项目实际拨付资金占预算安排资金的比例。 | 大成殿运行维护及祭孔项目拨付资金3.5万全部拨付到位，实际拨付资金占预算安排资金的100%。 | 4
|  | 资金支出进度 | 大成殿运行维护及祭孔项目资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达。 | 大成殿运行维护及祭孔项目拨付资金3.5万按照规定的时间已拨付到位。 | 4
|  | 资金使用规范性 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 大成殿运行维护及祭孔项目资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的。 | 7
| 大成殿运行维护及祭孔项目实施保障 | 管理制度健全性 | 大成殿运行维护及祭孔项目部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。 | 大成殿运行维护及祭孔项目部门制定了完整的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性。 | 6
|  | 过程控制有效性 | 保障大成殿运行维护及祭孔项目实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。 | 大成殿运行维护及祭孔项目实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，有风险应对措施。 | 4
大成殿运行维护及祭孔项目产出（25） | 大成殿运行维护及祭孔项目产出数量完成率 | 大成殿运行维护及祭孔项目数量完成率 | 完成年内大成殿运行维护及祭孔项目工作计划。 | 完成大成殿木柱、梁架、额枋等大木构件的虫蛀孔洞的封堵及药物注射工作以及斗拱外围防鸟网的更换修补工作。完成率为98%以上。 | 7
| 大成殿运行维护及祭孔项目产出质量达标率 | 大成殿运行维护及祭孔项目质量达标率 | 大成殿运行维护及祭孔项目高质量完成。 | 大成殿运行维护及祭孔项目严格按照《古建筑木结构维护与加固技术规范》以及《古建筑修缮基本原则》的要求，平稳有序的完成本项目。完成率为98%。 | 7
| 大成殿运行维护及祭孔项目产出完成及时性 | 大成殿运行维护及祭孔项目产出完成及时性 | 全年专项经费全部用于大成殿运行维护及祭孔项目工作。 | 大成殿运行维护及祭孔项目在保证质量的前提下，合理利用时间，在预期规定的时间内完顺利成本次制作安装项目。 | 6
| 大成殿运行维护及祭孔项目完成率 | 项目完成率 | 大成殿运行维护及祭孔项目已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的完成率。 | 大成殿运行维护及祭孔项目预算项目在规定的时间内，安全有效的高质量完成。 | 5
大成殿运行维护及祭孔项目效果（35） | 经济效益 | 根据具体工作活动细化 | 大成殿运行维护及祭孔项目，增强我市经济文化的合理利用。 | 大成殿运行维护及祭孔项目，保护了文庙大成殿大木构架稳定性，丰富了我市的文化内涵，为我市的招商引资和发展旅游业以及申报国家历史文化名城创造有利条件打下基础。 | 8
| 社会效益 |  | 通过完成大成殿运行维护及祭孔项目，提高民众对历史文化遗产的保护意识。 | 大成殿运行维护及祭孔项目的完成，使文庙大成殿木构架得到保护，同时增强了市民对历史文化的认同感，激发市民投身文化强市建设的热情 | 8
| 生态效益 |  | 遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。 | 大成殿运行维护及祭孔项目符合《中华人民共和国文物保护法》的基础之上，严格遵守国家环境保护的相关法律、法规，对施工中产生的垃圾等废物做到及时清理，同时避免扬尘与废水废气的排放，坚决保护我市的生态环境。 | 9
| 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 完成大成殿运行维护及祭孔项目，提高民众对历史文化遗产的保护意识，达到群众的满意。 | 通过对大成殿运行维护及祭孔项目，开阔民众的传统文化视野，提高民众对历史文化遗产的保护意识，得到了群众的认可，达到群众的满意。 | 7
合计 |  |  |  |  | 97
备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

## 评价项目共性指标
三、项目支出绩效评价表
一级 指标 | 二级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 得失分说明及依据
项目 立项 （10分） | 项目立项规范性（3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | ①大成殿运行维护及祭孔项目按照规定的程序申请设立； ②大成殿运行维护及祭孔项目所提交的文件、材料符合相关要求； ③大成殿运行维护及祭孔项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 3
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | ①大成殿运行维护及祭孔项目的实施符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②大成殿运行维护及祭孔项目与项目实施单位职责密切相关； ③大成殿运行维护及祭孔项目为促进我单位事业发展所必需； ④大成殿运行维护及祭孔项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 | 4
| 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | ①大成殿运行维护及祭孔项目的绩效目标已细化分解为具体的绩效指标； ②大成殿运行维护及祭孔项目可通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③大成殿运行维护及祭孔项目与项目年度任务数相对应； ④大成殿运行维护及祭孔项目与预算确定的项目投资额相匹配。 | 3
资金 落实 （10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 大成殿运行维护及祭孔项目 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 （3.5/3.5）×100%=100% | 5
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | 大成殿运行维护及祭孔项目 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 （3.5/3.5）×100%=100% | 5
业务 管理（10分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①大成殿运行维护及祭孔项目制定了相应的业务管理制度； ②大成殿运行维护及祭孔项目业务管理制度符合法律、法规的要求，管理制度较完整。 | 2 | 项目实施单位的业务管理制度业务管理制度任然有上升的空间。
| 制度执行有效性（4分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①大成殿运行维护及祭孔项目的管理制度符合相关法律法规和业务管理规定； ②大成殿运行维护及祭孔项目调整及支出调整手续是否完备； ③大成殿运行维护及祭孔项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④大成殿运行维护及祭孔项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4
| 项目质量可控性（3分） | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①大成殿运行维护及祭孔项目制定了相应的项目质量要求或标准； ②大成殿运行维护及祭孔项目在施工过程中采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 3
财务 管理（10分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | ①大成殿运行维护及祭孔项目制定了相应的项目资金管理办法； ②大成殿运行维护及祭孔项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | 3
| 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①大成殿运行维护及祭孔项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②大成殿运行维护及祭孔项目资金的拨付具有完整的审批程序和手续； ③大成殿运行维护及祭孔项目的重大开支经过评估认证； ④大成殿运行维护及祭孔项目符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤大成殿运行维护及祭孔项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4
| 财务监控有效性（3分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | ①大成殿运行维护及祭孔项目制定相应的监控机制； ②大成殿运行维护及祭孔项目采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 3
项目 产出（20分） | 实际完成率（5分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 大成殿运行维护及祭孔项目 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 （立柱、梁架、额枋/立柱、梁架、额枋）×100%=100% | 5
| 完成及时率（5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 大成殿运行维护及祭孔项目 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 [（150-145）/150]×100%=0.034 | 5
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 大成殿运行维护及祭孔项目 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 （28根立柱、一层普柏枋、由额/28根立柱、一层普柏枋、由额）×100%=100% | 5
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 大成殿运行维护及祭孔项目 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 [（3.5-3.5）/3.5]×100%=0 | 5
项目 效益（40分） | 经济效益（8分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 大成殿运行维护及祭孔项目在保证质量的前提下，合理利用时间，在预期规定的时间内完顺利成本次制作安装项目；进一步完成大成殿运行维护及祭孔项目及祭孔费，丰富了我市的文化内涵，为我市的招商引资和发展旅游业以及申报国家历史文化名城创造有利条件打下基础；同时增强了市民对历史文化的认同感，激发市民投身文化强市建设的热情；大成殿运行维护及祭孔项目符合《中华人民共和国文物保护法》的基础之上，严格遵守国家环境保护的相关法律、法规，对施工中产生的垃圾等废物做到及时清理，同时避免扬尘与废水废气的排放，坚决保护我市的生态环境。 | 8
| 社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |  | 8
| 生态效益（8分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |  | 8
| 可持续影响（8分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 8
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 通过对大成殿运行维护及祭孔项目，开阔民众的传统文化视野，提高民众对历史文化遗产的保护意识，得到了群众的认可，达到群众的满意。 | 8

## 自评表（续）
四、工作活动(项目)绩效评价结论
工作活动(项目)绩效评价定级 优秀 √ 良好 □ 一般有效 □ 无效 □ 无法显示成效 □
需要说明问题 | 邢台市文庙大成殿原位于红星街北侧，市政府院内，1998年迁至达活泉公园内。据《顺德府志》载：“建自唐，寻废。”宋代复建，并多次维修，元朝建立之初，忽必烈提倡尊孔，“诏修天下孔庙”于是顺德府文庙在至元十年（公元1280年）得到重修。明朝天顺思念（公元1460年）和成化六年（公元1470年）有曾先后两次扩修文庙大成殿。明神宗万历十一年（公元1588年）顺德知府嵩县人王守诚倡议“拓地扩修文庙”，加筑四周围墙，遂使邢台文庙的规模渐臻完备。该建筑历史价值颇高，现存大成殿是明代建筑风格，单檐歇山式建筑。1993年被公布为省级文物保护单位。大成殿运行维护及祭孔项目这是对传统优秀文化的尊敬和弘扬，是邢台市文化建设的重要载体，符合邢台人民的共同利益，是社会发展的重要力量，也是社会发展的重要体现。保护文庙大成殿，功在当代，利在千秋。同时，大成殿运行维护及祭孔项目设定了明确的绩效目标和绩效指标，完成了年内大成殿运行维护及祭孔项目各项工作任务，充分发挥了资金效益，扩大了文庙大成殿的宣传效果和影响，项目实施绩效显著。
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 |  | 本人签字
| 李恩玮 | 正高 | 邢台市文物管理处
| 李军 | 正高 | 邢台市文物管理处
| 柴立廷 |  | 邢台市文物管理处
| 梁延生 |  | 邢台市文物管理处
填报人（签字）： 评价组组长（签字）：
年 月 日
中介机构意见
| 未聘请中介机构填： 无 |  |  | （公章）
负责人（签字） 年 月 日
主管部门审核意见
（公章）
负责人（签字） 年 月 日