## 报告封面
附件2
邢台市部门工作活动(项目)
绩效评价自评报告
（ 2019 年度）
| 工作活动(项目)名称： | 机关事务管理专项资金
| 工作活动(项目)承担单位： | 政府管理局 | （公章）
| 工作活动(项目)主管部门： |  | （公章）
组织方式：□财政部门 □主管部门 □√实施单位
评价机构：□中介机构 □专家组 □√项目单位评价组
评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 □√完成结果评价
2020 年 4 月 9 日

## 自评表
工作活动(项目)负责人 |  |  | 黄旭辉 |  |  |  | 联系电话 |  | 3288558
财务负责人 |  |  | 臧殿德 |  |  |  | 联系电话 |  | 3288169
单位地址 |  |  | 红星街139号
工作活动(项目)起止时间 |  | 计划开始： 2019 年 1 月 |  |  |  |  | 计划完成： 2019 年 12 月
|  | 实际开始： 2019 年 1 月 |  |  |  |  | 实际完成： 2019 年 12 月
一、项目资金情况
|  |  | 以前年度资金（万元） |  | 本年度资金（评价项目的资金使用年度）
[5 empty] | 预算安排 （万元） | 实际到位金额 （到达项目单位） |  | 实际支出金额 （项目单位支出） |  | 结余金额 （万元）
合计 |  |  |  |  | 687 | 687 |  | 686.94 |  | 0.06
中央财政资金
省财政资金
市财政资金 |  |  |  |  | 687 | 687 |  | 686.94 |  | 0.06
其他财政资金
二、工作活动(项目)绩效目标情况
绩效目标 | [8 empty] | 完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标 |  | 总目标 |  | 政府院3号楼暖气改造和政府院视频会议室改造质保金11万元,政府院新建停车位、政府院1号楼卫生间改造和政府院1号楼楼道及部分房间改造三个项目进行招投标及工程施工，政府院机关餐厅改造，雅园1号室内设施补偿款 |  |  |  |  | 政府1号楼卫生间改造和楼道改造已招标完成拨付60%合同资金，但由于各种原因暂停施工。
|  | 年度目标 |  | 政府院3号楼暖气改造和政府院视频会议室改造质保金11万元,政府院新建停车位、政府院1号楼卫生间改造和政府院1号楼楼道及部分房间改造三个项目进行招投标及工程施工，政府院机关餐厅改造，雅园1号室内设施补偿款 |  |  |  |  | 政府1号楼卫生间改造和楼道改造已招标完成拨付61%合同资金，但由于各种原因暂停施工。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 2项工程质保金支付 |  |  |  |  | 完成
|  | 数量指标 |  | 政府院1号楼改造卫生间16间 |  |  |  |  | 完成
|  | 数量指标 |  | 政府院1号楼更新楼道面积4000m2 |  |  |  |  | 完成
|  | 数量指标 |  | 政府院1号楼改造办公用房13间，面积360m2 |  |  |  |  | 完成
|  | 数量指标 |  | 政府院新建停车位84个，施工面积3200m2（其中绿化253m2） |  |  |  |  | 完成
|  | 数量指标 |  | 餐厅改造面积1500m2 |  |  |  |  | 已完成招标，按合同正在进行中
|  | 数量指标 |  | 餐厅中央空调一套 |  |  |  |  | 已完成招标
|  | 数量指标 |  | 餐厅桌子椅子500套 |  |  |  |  | 已完成招标，按合同正在进行中
|  | 数量指标 |  | 餐厅新风系统一套 |  |  |  |  | 已完成招标，按合同正在进行中
|  | 质量指标 |  | 工程质量验收达标率 |  |  |  |  | 完成
|  | 成本指标 |  | 2项工程质保金11万元 |  |  |  |  | 完成
|  | 成本指标 |  | 1号楼卫间生改造成本101万元 |  |  |  |  | 已完成招标，按合同拨付预付款
|  | 成本指标 |  | 1号楼楼道及部分办公用房改造成本86万元 |  |  |  |  | 已完成招标，按合同拨付预付款
|  | 成本指标 |  | 新建停车位成本109万元 |  |  |  |  | 完成
|  | 成本指标 |  | 政府院机关餐厅改造180万元 |  |  |  |  | 已完成招标，按合同拨付预付款
|  | 成本指标 |  | 雅园1号室内设施补偿款200万元 |  |  |  |  | 完成
|  | 时效指标 |  | 一年 |  |  |  |  | 完成
| 效果指标 | 经济效益指标 |  | 保障政府院工作人员车辆停车位需要，优化办公环境 |  |  |  |  | 完成
|  | 社会效益指标 |  | 保障政府院工作人员车辆停车位需要，优化办公环境 |  |  |  |  | 完成
|  | 环境效益指标 |  | 保障政府院工作人员车辆停车位需要，优化办公环境 |  |  |  |  | 完成
|  | 可持续发展效益指标 |  | 保障政府院工作人员车辆停车位需要，优化办公环境 |  |  |  |  | 完成

## 评价活动共性指标
三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评价标准 | 得分
“工作活动”设置（15） | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 3 | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。 | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。 | 3
|  | 部门职责相关性 | 3 | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。 | 3
|  | 预算项目相关性 | 3 | 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。 | 工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。 | 3
| 绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。 | 工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。 | 3
|  | 绩效指标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。 | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。 | 3
“工作活动”管理（25） | 财务管理规范性 | 资金拨付情况 | 4 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 | 资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分 | 4
|  | 资金支出进度 | 4 | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达 | 支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%,扣完为止。 | 4
|  | 资金使用规范性 | 7 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。 | 7
| 工作活动实施保障 | 管理制度健全性 | 6 | 部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。 | 部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。 | 6
|  | 过程控制有效性 | 4 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。 | 4
“工作活动”产出（25） | 工作活动产出数量完成率 | 产出一数量完成率 | 7 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：完成率低于70%的，不得分。 | 7
产出二数量完成率
……
| 工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率 | 7 | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：达标率低于70%的，不得分。 | 7
产出二质量达标率
……
| 工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性 | 6 | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 | 规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 | 6
| 项目完成率 | 项目完成率 | 5 | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。 | 4
“工作活动”效果（35） | 经济效益 | 根据具体工作活动细化 | 9 | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 5
| 社会效益 |  | 9 | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9
| 生态效益 |  | 9 | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 4
| 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 8 | 通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 8
合计 |  |  | 100 |  |  | 90
备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

## 自评表（续）
四、工作活动(项目)绩效评价结论
工作活动(项目)绩效评价定级 优秀 □ 良好 □√ 一般有效 □ 无效 □ 无法显示成效 □
需要说明问题 | 政府院1号楼卫生间改造和政府院1号楼楼道及部分房间改造两个项目，由于各种原因暂停施工，预拨款后所剩资金，经财政局批准变更为政府院维修和顺德雅苑1号运行费用。
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 |  | 本人签字
| 黄旭辉 | 局长、党组书记 | 政府管理局 |  | 黄旭辉
| 吉丽娟 | 副调研员 | 政府管理局 |  | 吉丽娟
| 刘朝生 | 副局级 | 政府管理局 |  | 刘朝生
| 臧殿德 | 办公室主任 | 政府管理局 |  | 臧殿德
| 刘国平 | 科长 | 政府管理局 |  | 刘国平
| 张良安 | 科长 | 政府管理局 |  | 张良安
| 张付东 | 科长 | 政府管理局 |  | 张付东
| 何超 | 科长 | 政府管理局 |  | 何超
| 李桂生 | 科长 | 政府管理局 |  | 李桂生
| 侯海军 | 科长 | 政府管理局 |  | 侯海军
| 杨长征 | 科长 | 政府管理局 |  | 杨长征
填报人（签字）：董艳云 评价组组长（签字）：黄旭辉
2020 年 4 月 9 日
中介机构意见
| 未聘请中介机构填： 无 |  |  | （公章）
负责人（签字） 年 月 日
主管部门审核意见
（公章）
负责人（签字） 年 月 日

## 报告（文字部门）
五、工作活动(项目)绩效自评报告（文字部分）
单位工作活动(项目)绩效评价自评报告
(文字部分编写提纲）
一、项目概况
政府院3号楼暖气改造和政府院视频会议室改造质保金11万元,政府院新建停车位、政府院1号楼卫生间改造、政府院1号楼楼道及部分房间改造、政府院机关餐厅改造，雅园1号室内设施补偿款
二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况
政府院新建停车位84个，改造卫生间16间，改造楼道面积4000平方米，改造机关餐厅1500平方米，雅苑1号室内设施补偿款200万元。
改造卫生间和改造楼道项目资金未列支部分变更为政府院维修和雅苑1号运行费。
三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩
（一）计划制定和落实情况。制定计划，按计划实施。
（二）执行绩效监控情况。工程中政府院新建停车位、政府院1号楼卫生间改造、政府院1号楼楼道及部分房间改造、政府院机关餐厅改造，达到政府采购资金额度，进行了公开招投标手续。政府院停车位项目完成工程有预（决）算和工程合同，进行招投标的项目决算都财政进行评审，工程施工期间有专人管理监督，能在合同规定期限内按要求完工。政府院1号楼卫生间改造、政府院1号楼楼道及部分房间改造由于各种原因暂停施工。政府院机关餐厅改造属于10月追加项目，招投标结束时间比较晚，年底工程未完工。
（三）资金管理情况。按照财务制度要求严格审核，资金拨付及时。
四、工作活动(项目)绩效自评情况
（一）工作活动(项目)自评组织情况。成立了专门的评价小组，党组书记局长黄旭辉同志为组长，由副处级领导、办公室主任、驻各院科长为成员。
（二）工作活动(项目)评价结果。良
五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议
合理安排工程施工时间，要进一步加强工程管理。
六、附件
（一）相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件；
（二）工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件；
（三）专项支出明细帐复印件；
（四）辅助说明事项的图片；
（五）评价主管部门要求提供的其他相关资料。